## Document Contro
Document Control
Version | 개정일자 | 개정사유 | 작성자 | 결재(승인)
1.0 | 2015.01.29 | 최초 | 홍상희
배포대상

## 개발리스트
■ 법인카드 결재시스템 개발 프로그램 List | [13 empty] | *2015.2.11(수)기준
NO | 개발 프로그램 | [7 empty] | Status | 개발(완료일기준) |  |  |  |  | Unit Test(컨설턴트) |  |  | Unit Test(현업PI) |  |  | 1차통합 Test(완료일기준) |  |  | 2차통합 Test(완료일기준) |  |  | 특이사항 | 완료
| 개발 ID | 업무유사구분 | 유형 | 메뉴 | 프로그램 명 | 난이도 (상/중/하) | 예상공수 (M/D) | 우선순위 |  | Plan(개발시작) | Action(완료계획) | 진행율 | Action(완료일) | 담당자 | Plan | Action | 담당자 | Plan | Action | 담당자 | Plan | Action | 담당자 | Plan | Action | 담당자 |  |  | 프로그램 설명
1 | ea_001 | 상신1 | 조회 | 결재상신 | 결재상신 검색 | 중 | 2 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드내역을 조회후 하나를 선택후 품의서작성으로 이동한다.
2 | ea_002 | 품의서1 | 등록 | 결재상신 | 품의서작성 | 최상 | 10 | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 40% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 상신대상건에 대해 사용내역을 등록하고 결재선을 구성하여 결재상신/요청한다. 반려재상신
3 | ea_003 | 상신2 | 조회 | 심포지움결재상신 | 심포지움 결재상신 검색 | 중 | 1.5 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재요청건을 검색하여 품의서작성으로 이동한다.
4 | ea_004 | 품의서2 | 등록 | 심포지움결재상신 | 심포지움 결재상신 | 중 | 2 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재요청건을 묶어 하나의 결재문서로 상신한다.
5 | ea_047 | 상신3 | 등록 | 공용카드결재상신요청 | 공용카드 결재상신요청 | 중 | 2 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 공용카드 거래내역을 담당자가 실제 사용자에게 지정하여 상신하도록 요청한다.
6 | ea_005 | 문서검색1 | 조회 | 진행중인문서 | 진행중인 문서 검색 | 하 | 1 | 2 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 현재 결재중인 문서를 조회한다.
7 | ea_006 | 정산서1 | 조회 | 진행중인문서 | 진행중인 정산서 조회 | 중 | ? | 2 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% | 정산서는 목요일 산정 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 진행중인 정산서 상세내용을 조회한다.
8 | ea_007 | 문서검색2 | 조회 | 반려문서 | 반려문서 검색 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 반려문서 리스트를 조회하고 반려내역을 조회한다.
9 | ea_008 | 품의서3 | 조회 | 반려문서 | 반려문서 정산서 조회 | 중 | ? | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 반려문서의 정산서 상세내용을 조회한다. 재상신 포함
10 | ea_009 | 문서검색3 | 조회 | 완료문서 | 결재완료 문서 조회 | 하 | 1 | 2 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 상신자기준 결재완료 리스트를 조회한다.
11 | ea_010 | 정산서2 | 조회 | 완료문서 | 결재완료 정산서조회 | 하 | ? | 2 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 상신자의 결재완료 정산서를 조회한다.
12 | ea_011 | 문서검색4 | 조회 | 결재할문서 | 결재할문서 검색 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재할문서를 검색하고, 정산서로 이동한다.
13 | ea_012 | 정산서등록1 | 등록 | 결재할문서 | 결재승인 | 중 | ? | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 정산서를 승인/반려한다.
14 | ea_013 | 문서검색5 | 조회 | 결재할>완료문서 | 결재완료문서 조회 | 하 | 1 | 2 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 승인자기준 결재완료 리스트 조회한다.
15 | ea_014 | 정산서3 | 조회 | 결재할>완료문서 | 완료된 정산서조회 | 하 | ? | 2 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 강찬원 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 승인자의 결재완료 정산서를 조회한다.
16 | ea_015 | 처리현황 | 조회 | 카드처리현황 | 카드처리현황 조회 | 중 | 2.5 | 3 | 개발대기 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 0% |  | 먼저끝나는사람 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드처리 통계를 개인/팀/본부단위로 산출한다.
17 | ea_016 | 처리상태 | 조회 | 카드처리현황 | 카드처리내역 조회 | 중 | 2 | 3 | 개발대기 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 0% |  | 먼저끝나는사람 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드처리 내역 및 처리상태를 조회한다.
18 | ea_017 | 메인 | 조회 | 메인화면 | 메인화면조회 | 중 | 3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 먼저끝나는사람 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드처리통계 및 공지사항을 조회한다. 공지_사용자 목록,상세조회 포함
19 | ea_018 | 마스터 | 조회 | 카드정보관리 | 카드관리_검색 | 하 | 1 | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 인터페이스 받은 법인카드정보를 조회한다
20 | ea_019 | 마스터 | 등록 | 카드정보관리 | 카드관리_정보수정 | 하 | 1 | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 인터페이스 받은 법인카드정보에 대해 대체자 등 정보를 변경한다.
21 | ea_020 | 마스터 | 등록 | 카드기간관리 | 카드관리_기간등록 | 하 | 1 | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 인터페이스 받은 법인카드정보에 허용기간을 등록한다.
22 | ea_021 | 마스터 | 조회 | 코드그룹관리 | 코드관리_그룹목록조회 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 공통코드정보를 등록한다
23 | ea_022 | 마스터 | 등록 | 코드그룹관리 | 코드관리_그룹등록 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 공통코드정보를 등록한다
24 | ea_023 | 마스터 | 조회 | 코드목록관리 | 코드관리_코드목록조회 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 공통코드정보를 등록한다
25 | ea_024 | 마스터 | 등록 | 코드목록관리 | 코드관리_코드등록 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 공통코드정보를 등록한다
26 | ea_025 | 정보등록 | 조회 | 공지사항관리 | 공지사항목록조회 | 하 | 1 | 4 | 개발완료 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 100% | 2015-02-06 | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 메인화면의 공지사항을 등록한다.
27 | ea_026 | 정보등록 | 등록 | 공지사항관리 | 공지사항등록 | 하 | 1 | 4 | 개발완료 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 100% | 2015-02-06 | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 메인화면의 공지사항을 등록한다.
28 | ea_045 | 시스템 | 등록 | 권한관리 | 권한관리 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17
29 | ea_027 | 시스템 | 등록 | 매뉴권한관리 | 권한관리_매뉴권한 | 중 | 2.5 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 상신,결재승인 등의 권한을 정의한다.
30 | ea_028 | 시스템 | 등록 | 사용자권한관리 | 권한관리_사용자권한 | 중 | 2.5 | 1 | 개발중 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 90% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 상신,결재승인 등의 권한을 정의한다.
31 | ea_029 | 시스템 | 등록 | 매뉴관리 | 매뉴관리 | 상 | 4 | 4 | 개발완료 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 메뉴를 구성하고 권한을 부여한다.
32 | ea_030 | 시스템 | 조회 | 결재선유형관리 | 결재선관리_결재선유형목록 | 하 | 1 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재선 및 승인위임을 정의하고 변경한다.구조정의
33 | ea_031 | 시스템 | 등록 | 결재선유형관리 | 결재선관리_결재선유형등록 | 하 | 1 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재선 및 승인위임을 정의하고 변경한다.구조정의
34 | ea_032 | 시스템 | 조회 | 결재선라인관리 | 결재선관리_결재선라인목록 | 하 | 1 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재선 및 승인위임을 정의하고 변경한다.구조정의
35 | ea_033 | 시스템 | 등록 | 결재선라인관리 | 결재선관리_결재선라인등록 | 하 | 1 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 결재선 및 승인위임을 정의하고 변경한다.구조정의
36 | ea_034 | 시스템 | 등록 | 인터페이스 수기실행 | 인터페이스 수기 실행화면 | 하 | 1 | 4 | 개발완료 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 100% | 2015-02-10 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 이청일 |  |  | 마스터정보를 수기로 인터페이스한다.
37 | ea_035 | 다운로드 | 다운로드 |  | 결재현황 | 하 | 1 | 4 | 개발대기 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0% |  |  | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 리포트를 엑셀로 다운로드한다.
38 | ea_036 | 출력 | 출력 |  | 정산서 | 중 | 2 | 4 | 개발대기 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0% |  |  | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 정산서를 출력한다….리포팅툴 필요
39 | ea_037 | 인터페이스1 | I/F |  | 카드승인/매입/청구/회원 정보 | 하 | 1 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-10 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드사용매입(승인)내역을 VAN사로 부터 받는다. | VAN
40 | ea_038 | 인터페이스2 | I/F |  | 카드매입 정보수신후처리(메일) | 하 | 1.5 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 카드사용매입정보를 카드사용자에게 메일을 발송한다.
41 | ea_039 | 인터페이스3 | I/F |  | 법인카드 정보 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-01-30 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 법인카드 마스터 정보 | ERP
42 | ea_040 | 인터페이스4 | I/F |  | 조직 정보 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-01-30 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 법인카드, 사원, 결재 등에 사용하는 조직 정보 | e-HR
43 | ea_041 | 인터페이스5 | I/F |  | 세부계정 정보 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-01-30 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 품의상신 및 ERP 전표생성을 위한 카드사용실적 귀속에 필요한 회계계정 정보 | ERP
44 | ea_042 | 인터페이스6 | I/F |  | 거래처 정보 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-01-30 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 품의상신 및 ERP 전표생성을 위한 카드사용실적 귀속에 필요한 거래처 정보 | ERP
45 | ea_043 | 인터페이스7 | I/F |  | 카드거래 최종결재승인 정보 | 하 | 1.5 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 0% |  | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | ERP 전표생성을 위하여 최종 결재승인 정보 | ERP
46 | ea_044 | 인터페이스8 | I/F |  | 카드거래 전표결과 수신 후처리 | 하 | 1.5 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-01-30 | 이원익 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | ERP 전표생성을 위하여 최종 결재승인 정보 | ERP
47 | ea_051 | 팝업 | 조회 | 공통 | 사원 검색 | 하 | 0.3 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
48 | ea_052 | 팝업 | 조회 | 공통 | 부서 검색 | 하 | 0.3 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-06 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
49 | ea_053 | 팝업 | 조회 | 공통 | 세부계정 검색 | 하 | 0.3 | 1 | 개발완료 | 2015-01-26 | 2015-02-13 | 100% | 2015-02-11 | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
50 | ea_054 | 팝업 | 조회 | 공통 | 거래처 검색 | 하 | 0.2 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
51 | ea_055 | 팝업 | 조회 | 품의서 | 공정거래규약 검색 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
52 | ea_056 | 팝업 | 등록 | 품의서 | 결과보고서 작성 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
53 | ea_057 | 팝업 | 등록 | 품의서 | 파일 첨부 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
54 | ea_058 | 팝업 | 등록 | 품의서 | 회의록 작성 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
55 | ea_059 | 팝업 | 등록 | 품의서 | 상신의견 등록 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
56 | ea_060 | 팝업 | 조회 | 공통 | 첨부파일 다운로드 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
57 | ea_061 | 팝업 | 등록 | 공통 | 승인의견 등록 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
58 | ea_062 | 팝업 | 등록 | 공통 | 반려사유 등록 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 김영근 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
59 | ea_063 | 팝업 | 조회 | 카드처리현황 | 결재상태 조회 | 하 | 0.3 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  |  | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
60 | ea_064 | 팝업 | 조회 | 공통 | 공지사항상세 | 하 | 0.5 | 1 | 개발대기 | 2015-01-26 | 2015-02-17 | 0% |  | 유대웅 | 2015-02-17 |  | 홍상희 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우 |  |  | 홍성우
[7 empty] | 73.3 | [23 empty] | 0
-2015.02.11
[6 empty] | 구분 | 본수 | 개발완료 | 개발중 | 소계 | 2015.02.13 | 2015.02.17 | 2015.02.24 | 2015.03.06
[6 empty] | 화면 | 36 | 15 | 10 | 25 | 9 | 6 | 6
[6 empty] | 팝업 | 14 | 3 |  | 3 |  | 11
[6 empty] | 인터페이스 | 8 | 6 |  | 6 | 2
[6 empty] | 기타 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2
[6 empty] | 계 | 60 | 24 | 10 | 34
-2015.02.06
[6 empty] | 구분 | 본수 | 개발완료 | 개발중 | 소계
[6 empty] | 화면 | 36 | 8 | 11 | 19
[6 empty] | 팝업 | 14 | 2 |  | 2
[6 empty] | 인터페이스 | 8 | 5 | 1 | 6
[6 empty] | 기타 | 2 |  |  | 0
[6 empty] | 계 | 60 | 15 | 12 | 27
Note on J2: 완료/ 진행/ 미착수
Note on K2: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on P2: - 테스트 주체 : 컨설턴트 - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on S2: - 테스트 주체 : PI, 개발요청자 - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on V2: - 테스트 주체 : PI, 개발요청자 - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on Y2: - 테스트 주체 : PI, 개발요청자 - 실시 : 개발완료후 3일 내