## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_2주차
금주(12.08 ~ 12.12) | 차주(12.15 ~ 12.19)
1. 마스터 데이터 정비 - 인사, 카드 데이터 요청 및 수령 - 데이터 DB 입력 및 수정(8 EA Table) 2. 시스템 시연 준비 - 기초데이터 생성 - 프로그램 분석 및 수정 3. Oracle DB 화 작업(계속, 50% 완성) - 테이블 생성 및 SQL 프로그램 수정 4. 프로젝트 관리 - 산출물 템플릿 준비 - WBS 작성 | 업무분석 - 요구 사항 취합 후 GAP 분석 - 요구사항정의 완료 프로세스 설계 - DB Table 수정 및 업무 프로세스 재정의 마스터 데이터 정비 계속 - 데이터 DB 입력 및 수정 계속 - 카드 데이터 서버에 저장 하는 방법 수립 4. 프로그램 개발 - 기존 프로그램 수정

## Slide 2
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 요구 사항 확실한 정립과 취합 | 요구사항의 정의 및 구현여부 결정 | 
2 | 프로그램 시연은 현재 보령제약의 레거시 시스템과 연계가 되지 않아서 많은 제약이 있음. 현업으로 받은 데이터(인사 등) 수정이 필요 (진행 중) | 인터페이스 정의 (필드 속성 등) 카드 데이터 인터페이스 방안(ERP/베즈컴) 결정 |