## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_7주차
금주(1.19 ~ 1.23) | 차주(1.26 ~ 01.30)
프로그램 설계 - 개발사양서 작성 : 사용자화면 보완, 관리자화면 - 인터페이스 정의 완료(대상,방식,필드 등) - 화면 디자인 개발 작업 - 결재선 정의 및 설계 2. 프로그램 개발 - 업무설계(데이터모델링(80%)) , 데이터베이스 생성(50%) - 프로세스 리뷰 및 수정 - 백엔드 공통모듈 개발(권한체계, 첨부파일 등) - 백엔드 업무개발(공통코드, 메뉴관리, 권한권리) | 프로그램 설계 - 결재선 설계(계속) - 인터페이스 설계(메일 발송) - VAN사에 카드승인매입데이터 인터페이스 개발 요청 - 화면 디자인 보완 2. 프로그램 개발 - 보령빌딩 개발환경 셋업(상주 개발 시작) - 데이터모델링 100%, 데이터베이스구축, 기초데이터 적재 - 업무별 화면개발 (UI/클래스 개발) - IF 프로그램 개발 - 프로세스 이슈 리뷰 및 수정

## Slide 2
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 결재선 설계 - 회장님,부회장님은 비서팀에서 6개 카드를 사용하며, 상신시 비서>팀장>회장/부회장 선택으로 결재선이 진행 - 사장님은 비서 > 사장님 결재 | 비서>팀장을 기준 결재선으로 정의 사장님 비서 > 사장님으로 기준결재선 정의 | 
2 | 공용카드 - 1개의 공용카드가 여러부서에서 사용되어 관리가 어렵다(개별카드의 승인한도가 낮음) | 공용카드 관리자 및 상신요청 프로세스 검토 | 담당 여사원 지정

## Slide 3
임시
저장
결재
요청
상신
결재중
결재
완료
품의복사
새 품의 작성
상신
상신
취소
상신취소
1차결재
N차 결재
최종결재
반려
N차반려
1차반려
전표
완료
회계기표완료
결재
요청
반려
결재
요청
처리중
결재
요청
처리
완료
상신
결재중
결재요청
결재완료
전표완료
반려
전표취소
심포지움 카드사용자
상신자
결재취소
결재진행상태 정의
품의 진행상태
심포지움 결재요청
진행상태