## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_9주차
구분 | 본수 | 개발완료 | 개발 중 | 진행계
화면 | 36 | 8 | 11 | 19
팝업 | 14 | 2 |  | 2
인터페이스 | 8 | 5 | 1 | 6
기타 | 2 |  |  | 0
계 | 60 | 15 | 12 | 27

## Slide 2
금주(2.2 ~ 2.6) | 차주(2.9~ 2.13)
프로그램 설계 및 프로젝트관리 - 화면 디자인 점검 - 결재선 설계 보완 : 유형 및 라인 구성 리뷰 - 카드승인매입데이터 이관 프로그램 개발(VAN사) - 개발일정 관리 * 추가투입 1명(2.6) . 총 5명 투입 2. 프로그램 개발 - 업무설계(데이터모델링(95%)) , 데이터베이스 생성(95%) (결재선관리, VAN사 입수정보 미흡) - IF개발(부서,카드,코드,전표결과,거래처) - 프로세스 리뷰 및 수정 - 공통 모듈 개발 + 공통 코드, 권한 코드 정적 데이터 케쉬 모듈화 + 보안 시큐리티 모듈 권한 적용 + Jquery Ajax 통신 API 공통 모듈화 - 시스템 관리자 개발 + 공통코드 관리(90%) + 메뉴관리 (80%) + 권한관리 (80%) | 프로젝트관리 - 개발일정 관리 - 테스트 환경 점검(WAS 설치 등) - 단위 테스트 진행 2. 프로그램 개발 - 데이터모델링 100%, 데이터베이스구축 100% - 결재선 유형 적용, VAN사 데이터IF 및 데이터 적재 - 업무별 쿼리개발(결재 미상신, 품의서 작성) - VAN사 매입 수신처리 모듈 개발(스케줄러, JOB) - 공통 모듈 개발 + 첨부파일 모듈 + FORM VALIDATOR 사용자 모듈 - 사용자화면 개발 + 결재 상신 + 품의서 작성 - 시스템 관리자 개발 + 공지사항 + 카드관리

## Slide 3
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고