## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_11주차
구분 | 본수 | 개발완료 | 개발 중 | 2015.02.17 완료목표 | 2015.02.27 완료목표
화면 | 36 | 15 | 10 | 15 | 6
팝업 | 14 | 3 |  | 11 | 
인터페이스 | 8 | 6 |  | 2 | 
계 | 58 | 24 | 10 | 28 | 6
* 2015.02.11 기준

## Slide 2
금주(2.9 ~ 2.13) | 차주(2.16~ 2.27)
테스트 및 운영환경 준비 - 권한 정의 및 교육계획 수립 - 운영 서버 환경 구성 - 개발일정 관리 * 인력관리 : 총 5명 투입 2. 프로그램 개발 - 공통 모듈 개발 + 첨부파일 모듈 + 사용자 SESSION MANAGER UTILITY 개발중 - VAN 사로부테 데이터 I/F 확인됨. - 결재미상신 100% - 품의서 작성 45% - 공지사항 100% - 인터페이스 실행화면 90% (디자인 적용 예정) - 상신자 진행중문서/완료문서/반려문서 (90%) - 결재자 결재할문서/완료문서 (90%) - 공용카드 (40%) - 심포지움 결재요청목록(50%) | 테스트 및 운영환경 준비 - 시스템 시연 및 향후 일정 협의 : 2.25(수) - 교육일정 수립 및 사용자매뉴얼 작성 - 통합테스트 시나리오 준비 - 현업 PI 단위테스트 2. 프로그램 개발 - 품의서 작성 (100%) - 심포지움 결재요청목록(100%) - 심포지움 품의작성 (100%) - 정산서 상세 (100%) (결재/반려/상신취소/결재취소) - 상신자 결재자 문서 목록 5건 100% 확인 - 공용카드 (100%) - 카드관리 - 카드처리현황 - 매입수신 이메일 발송 - 공통모듈 : 세션관리자 유틸리티 개발완료
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_11주차

## Slide 3
주요 이슈 및 고려사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 테스트환경 부재에 따른 운영단계에서의 테스트환경 구성 - 개발단계에서는 개발과 테스트를 동일환경에서 운용하되, 교육/인수테스트 및 운영환경으로 전환시에는 수정사항 및 추가 개발사항 적용에 리스크가 존재 | 개발용 DB를 별도로 구성하여 테스트 - ID를 별도로 생성하여 구성한다. - 개발과 교육/인수테스 환경 구분 - 오픈이후 변경 및 추가개발사항에 대해서는 테스트 후 운영에 적용 | 
2 | 첨부파일용 서버 | 구매진행 중(품의 승인완료) | 구매 전에는 운영서버에 별도 폴더 구성 후 테스트 진행
3 | 도메인 구성 | 재무팀 검토 | http://www.bron.boryung.co.kr
4 | 권한정의 | 일반사용자,심포지움관리자,비서,공용카드담당,법인카드관리자,총괄관리,시스템관리(6가지 권한 운용) | 
5 | 통합테스트 | 통합테스트 시나리오 준비 | 
6 | 사용자 교육 | 교육계획 수립(대상,일정,장소 등) | 사용자 매뉴얼 준비
7 | 시스템 시연 | 주요 프로세스 시연 | 02.25(수)
8 | 추가 요구사항 | 준법경영팀 1차 결재시 ‘예산별도계정’ 필드정보 추가 및 ERP I/F | 오픈 전 구현