## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_13주차
구분 | 본수 | 개발완료 | 개발 중 | 2015.03.04 완료목표 | 2015.03.19 완료목표
화면 | 36 | 24 | 11 | 10 | 2
팝업 | 14 | 14 |  |  | 
인터페이스 | 8 | 8 |  |  | 
계 | 58 | 46 | 11 | 10 | 2
* 2015.02.26 기준

## Slide 2
금주(2.23 ~ 2.27) | 차주(3.2~ 3.6)
테스트 및 오픈 준비 - 시스템 시연(2.25) 및 향후 일정 협의(2.27) - 추가 요구사항 분석 및 설계 - 통합테스트 시나리오 준비 - 단위 및 내부 통합테스트 - 개발일정 관리 * 인력관리 : 총 5명 투입 2. 프로그램 개발(추가요구사항 포함) - 품의서 작성 (80%) - 심포지움 결재요청목록(80%) - 정산서 상세 (95%) (결재/반려/상신취소/결재취소 기능 완료) :: 상세보기 팝업 개발 남음, 결재의견 디자인 수정 남음. - 상신자 결재자 문서 목록 5건 (100%) - 공용카드 (100%) - 카드관리 (100%) (대체자, 공용카드관리자, 비서, 스케줄) - 매입수신 이메일 발송 (100%) - 공통모듈 : 세션관리자 유틸리티 개발완료 - 세부계정코드 매핑정보 IF 개발 (100%) | 테스트 및 오픈 준비 - 단위 및 내부 통합테스트 - 교육일정 수립 및 사용자매뉴얼 작성 - 현업 PI 단위테스트 - 현업 PI 통합테스트(3.5~3.6 예정) 2. 프로그램 개발 품의서작성 완료 - 첨부 - 계정구분별 필드 디스플레이 적용 - 수기 결재선 추가 심포지움 상신 완료 정산서 완료 메인화면 완료 관리자화면 완료 - 결재선관리 - 권한관리 - 코드관리
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_13주차

## Slide 3
미진 부문 및 추가 요건에 대한 개발 일정 계획
미진부문 | 완료일정 | 변경 및 추가 요구사항 | 추진계획
품의서작성시 첨부 및 계정구분별 필드 디스플레이 적용 심포지움 상신 수기 결재선 추가 메인화면 관리자화면(결재선,권한,코드관리) | 3.4(수) | 품의서 필수 Validation 적용 세부계정 등록시 주요계정 디폴트 디스플레이 적용 심포지움관리자 첨부 등록 기능 1차 결재시 세부계정 수정 및 필수 적용 정산서 내 공정거래규약 세부정보 조회 적용 | 3.4(수)
리포트(7) - 개인별 카드처리현황 - 부서별 카드처리현황 - 전체/영업/공장/본사및안산연구소 카드처리현황 | 3.19(목)까지 단계적 오픈 | 반려시 메일발송 - 상신자 및 이전결재자 대상 전결기능 - 일반경비의 경우 상신자와 결재자가 동일하면 전결처리 | 오픈 후 3.19(목)
 |  | 관리자 기능 검토 - 반려처리 및 결재자 변경 | 롤오프 전