## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_14주차
구분 | 본수 | 개발완료 | 개발 중 | 2015.03.19 완료목표
화면 | 36 | 34 | 2 | 2
팝업 | 14 | 14 |  | 
인터페이스 | 8 | 8 |  | 
계 | 58 | 56 | 2 | 2
* 2015.03.06 기준

## Slide 2
금주(3.2 ~ 3.6) | 차주(3.9~ 3.13)
테스트 및 오픈 준비 - 단위 및 내부 통합테스트 - 교육일정 수립 및 사용자매뉴얼 작성 - 현업 PI 통합테스트(3.5~3.6 09:00~ 18:00) . 결함내역 보완 - 개발일정 관리 * 인력관리 : 총 5명 투입 2. 프로그램 개발 - 품의서 (첨부, 계정구분별 디스플레이 적용, 수기결재선 추가) - 심포지움 상신 - 정산서 보완(상세보기 팝업) - 메인화면 - 관리자화면 보완(결재선,권한관리,코드관리) - 반려문서 메일발송 - 통합테스트결과 결함사항 보완 . 품의서(Validation 등), 정산서 . 결재선 유형 추가, 수기 결재선 추가 | 테스트 및 오픈 준비 - 통합테스트에 따른 결함내용 보완 - 퍼블리싱 화면 최종 보완 적용 - 사용자매뉴얼 보완 - 사용자 교육(3.11~3.13) - 오픈 환경 준비 . 마스터 이관(권한,특정 카드정보) . Cut-over(운영 DB, 로그인 정보,메일수신) - 시스템 오픈 : 3.16(월) 2. 프로그램 개발 - 통합테스트 결과 결함사항 보완 - 퍼블리싱 화면 보완 및 최종 적용 . 익스플로러 호환성 적용 . 기타 이미지, 팝업창, 디스플레이 정보 등 - 리포트(카드처리현황) 개발 계속 - 추가요청기능 개발(전결기능) 계속
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_14주차

## Slide 3
통합테스트 1일차_결함사항
No | Date | 화면명 | 로그 내용 | 결함 유형
1 | 2015.03.05 | 결재상신 | 사용용도-> 전체, 상신, 상신제외 로 구분 | 기능변경
2 | 2015.03.05 | 결재상신 | 카드사용자 -> 본인, 대체상신요청 | 기능변경
3 | 2015.03.05 | 결재상신 | 카드사용자가 대체자인 경우 [소유자] 필드 추가 | 기능변경
4 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 자신의 소속에 따라 계정구분을 콤보 조회시 표시 다르게 (영업부서 vs 현업부서) 우측표 #1.참조 | 추가요구
5 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 첨부화일 필수임. 현재 입력안해도 결재상신이 됨. | 오류
6 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 세부계정코드 선택된 후, 결재선 추가 후, 삭제 기능 | 기능변경
7 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 제품군코드 조회시 제품명으로 정렬요청(오름차순) | 기능변경
8 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 비서의 경우 결재선 추가 2레벨 구성시 승인오류 | 오류
9 | 2015.03.05 | 결재상신>품의서 | 필드 Validation 변경(일반경비=제품군,거래처 보이지 않게) 심포지움 상신요청=공정경쟁규약 보이지 않게) | 기능변경
10 | 2015.03.05 | 결재선 관리 | 결재자 지정방법 -> 2차결재부터는 "예산부서 차상위 부서장" 신규 적용 테스트 : 제약인사part | 추가요구
11 | 2015.03.05 | 결재선 관리 | 상신결재선구성에서 MKT PM(2차) 제외함(심포지움관리자이기 때문)=결재선구성에서 세팅수정 | 설정
12 | 2015.03.05 | 결재할문서>정산서 | 세부계정 수정가능 : 준법경영팀이 1차결재자인 경우만 | 기능변경
13 | 2015.03.05 | 반려문서 | 재품의시 결재선이 사라지면 안되고 다시 리프레쉬되서 보여줘야함 | 기능변경
14 | 2015.03.05 | 사용자권한 | 검색창에서 부서검색 오류 | 오류
15 | 2015.03.05 | 심포지움 품의서 | 공정경쟁규약은 심포지움관리자가 번호를 생성했으므로, 팝업창에서 심포지움관리자(상신자)가 당월 생성한 건을 보여준다 | 기능변경
16 | 2015.03.05 | 전체 | 결과보고서,회의록, 첨부문서 의 등록,미등록 여부의 구분 표시 | 기능변경
17 | 2015.03.05 | 정산서 | 의견란 긴 내용은 커서 올리면 전체내용 표시(말풍선) | 기능변경
18 | 2015.03.05 | 정산서 | 정산서 단계별로 규약문서, 첨부문서 클릭시 첨부된 내용 확인 가능 | 오류
19 | 2015.03.05 | 정산서 | 상신의견 미조회 | 오류
20 | 2015.03.05 | 품의서 | 계정구분에 따라 -> 예산부서 디폴트 처리 - 세미나,심포지움 : MKT관련부서 (우측표 #2.참조) - 영업비용,기타비용,현업및일반비용 : 담당자부서로 디폴트 및 결재선 자동구성 | 추가요구
21 | 2015.03.05 | 품의서 | 비서의 경우 수기 생성시 순서명 오류(1차결재자->2차결재자) | 오류
22 | 2015.03.05 | 품의서 | 비서,엄지합창단 결재선 1,2차 생성 후 상신시 결재선 미생성 및 품의상신됨 => 배포요망 | 오류
23 | 2015.03.05 | 인터페이스 | 해당 부서및 하위부서의 레벨을 한단계 낮춰서 ACCT 에 전송(우측표 #3.참조) | 기능변경
24 | 2015.03.05 | 인터페이스 | 결재완료정보의 ERP 테이블 인써트 | 오류