## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_16주차
구분 | 본수 | 개발완료 | 추가개발 | 2015.03.20 완료 | 2015.03.25 완료목표 | 2015.03.30 완료목표
화면 | 36 | 36 | 10 | 1 | 8 | 1
팝업 | 14 | 14 |  |  |  | 
인터페이스 | 8 | 8 |  |  |  | 
계 | 58 | 58 |  |  |  | 
* 2015.03.20 기준

## Slide 2
금주(3.16 ~ 3.20) | 차주(3.23~ 3.27)
가동 및 안정화 - 시스템 오픈 : 3.16(월) - 추가개발화면 설계 및 퍼블리싱 작업 . 카드처리현황, 개인카드정보, 접속로그현황 - 사용자 교육(3.16 ~ 3.20 본사 및 지점여사원) - Help Desk 운영 . 결함내역 조치 * 인력관리 : 총 6명 투입. Roll-Off(3명) 2. 프로그램 개발 - 결함사항(오류/변경/추가요청) 조치 . 심포지움 결재요청 및 상신 . 심포지움 결재요청 취소 및 반려/메일발송 . Validation 적요 . 검색조건 추가 및 변경 . E 8~10 호환성 적용 - 1차결재자 전결기능 개발 - 특정 결재권자의 반려기능 개발 - 리포트 개발 (카드처리현황, 접속로그 현황) 3. 산출물 보완 및 인수인계(운영자 대상) | 가동 및 안정화 - 시스템 안정화 - 사용자 교육(3.23 ~ 27 지방 영업본부) - Help Desk 운영 . 결함내역 조치 - 사용자 검수 작업 진행 * 인력관리 : 총 3명 투입 2. 프로그램 개발(추가 개발리포트) * 추가 프로세스 요구사항은 안정화 이후 별도 진행 - 결함사항(오류/변경/추가요청) 조치 - 리포트 개발 . 부서별 카드처리현황 완료 . 전체 카드처리현황(전사/영업/공장/본사연구소/안산연구소별) 완료 . 접속로그 통계 3. 산출물 보완 및 인수인계 계속
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_16주차

## Slide 3
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_16주차
● 오픈 후 결함사항 현황
유형 | 계 | 완료 | 개발중(3.20 완료) | 접수 | 검토
오류 | 15 | 4 | 11 |  | 
기능변경 | 11 | 3 | 5 | 3 | 
추가요구 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1
소계 | 38 | 8 | 21 | 8 | 1
No | 구분 | 매뉴/항목 | 목표일 | 비고
1 | 기능 | 1차결재권자의 전결기능 | 개발완료 | 
2 | 기능 | 총괄관리자의 결재기능(강제 반려처리) | 개발완료 | 기존 결재할문서 화면에 R99 권한자, 반려기능적용
3 | 리포트 | 개인별 카드처리 현황 | 개발완료 | 
4 |  | 부서별 카드처리 현황 | 3.25 | 
5 |  | 전체 카드처리 현황 | 3.25 | 
6 |  | 영업 카드처리 현황 | 3.25 | 
7 |  | 공장 카드처리 현황 | 3.25 | 
8 |  | 본사연구소 카드처리 현황 | 3.25 | 
9 |  | 안산연구소 카드처리 현황 | 3.25 | 
10 |  | 개인별 카드정보(카드번호,결재계좌등) | 3.25 | 
11 |  | 접속로그 통계현황 | 3.30 | 테이블설계
12 | 화면 | 심포지움 요청취소,반려 | 개발완료 | 요청취소는 별도화면구성
13 | 화면 | 익스플로러 8 에서 스크롤바 깨짐현상 | 개발완료 | 스크롤바 적용
14 | 기능 | 신규입사자 자동 일반사용 권한부여 | 3.30 | 배치 등록
● 잔여 개발 현황

## Slide 4
오픈 후 결함 리스트
No | Date | 화면명 | 로그 내용 | 결함 유형 | 중요도 | 제기자 | 개발완료 | 조치사항
1 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서 | 계정구분=심포지움 결재요청시 필수 메시지(심포지엄 요청은 마케팅 부서를 선택하여야 합니다) 에 예산부서 5개 추가 (카나브-병원~NEPHRO BU) | 기능변경 | 상 | 구혜정 | O | 
2 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서 | 회의록필드는 세부계정이 업무회의대(635130100) 인 경우만 디스플레이 하도록 한다. | 오류 | 하 | 홍상희 | 개발중 | 
3 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서 | 하나의 업무회의대에 여러장의 카드내역이 발생한다. 매번 회의록 작성할 순 없다. | 추가요구 | 중 | 홍성우 | 검토 | 일단 회의록 필수를 풀고, 향후 미상신 다건을 하나의 품의서로 상신하는 방안으로 개선
4 | 2015.03.16 | 결재상신>심포지움결재상신 | 1.결재요청 리스트조회에서는 예산부서가 카나브 등 추가한 5개부서는 실제조직원이 없기에 조회할 수가 없다. => 해당MKT부서만 조회하는 기능을 풀고, 요청건은 전체로 조회하되, => 검색조건에 예산부서,제품군명을 추가한다 | 기능변경 | 상 | 구혜정 | O | 개발완료
5 | 2015.03.16 | 권한관리>사용자권한관리 | 신규입사자는 일반사용자 권한(R04)을 자동부여한다. | 추가요구 | 중 | 이청일 | 개발중 | 신규입사자의 구분정보 체크 방안 확인 후 강제 부여
6 | 2015.03.16 | 결재상신>심포지움결재상신 | 검색버튼 클릭시 장애메시지 | 오류 | 상 | 홍상희 | O | 검색이 완료되지 않은 상태에서 나타나는 메시지임. 3.17 11:30 정상임
7 | 2015.03.16 | 홈화면 | 홈화면의 통계건수 로딩 속도가 느리다. 1~5초 소요 | 오류 | 중 | 이청일 | O | 서버점검(이청일대리). 3.17: 어제보다 훨씬 빨라짐. 접속시 먼저 폰트전체를 다운로드 하는 것을 페이지가 먼저 로딩후 나중에 해당폰트(나눔고딕)를 적용하는 방식으로 퍼블리싱 조정함 *디버깅 기능 각 프로그램에서 제외작업(다음주)
8 | 2015.03.17 | 결재상신>품의서 | 심포지움으로 결재요청시 false 메시지, 상신요청 불가 | 오류 | 상 | 홍상희 | O | false는 exlporer에서만 발생. 조치함
9 | 2015.03.17 | 결재상신>공용카드 | 공용카드 팝업에서 사용자 선택지정시 오류메시지 | 오류 | 상 | 홍상희 | 개발중 | 조치하여 사용자지정은 되었으나, 사용자로그인시 미상신으로 조회되지 않음
10 | 2015.03.17 | 결재상신>심포지움결재상신-품의서 | 심포지움 다건 사용내역 수정시 첫번째건 정산서에 수정되지 않음 | 오류 | 중 | 홍상희 | 개발중 | 
11 | 2015.03.17 | 정산서 | 심포지움 결재상신의 진행중 정산서에 상신자 결재상태를 요청 => 상신으로 수정 | 기능변경 | 하 | 홍상희 | O | 결재요청의 정산서는 조회할 수 없으므로 요청의 단어를 사용할 수 없다.
12 | 2015.03.17 | 결재상신>심포지움결재상신 | 심포지움관리자가 1건 선택후 품의서 버튼 클릭시 오류 | 오류 | 상 | 홍상희 | 개발중 | 1건도 품의 가능
13 | 2015.03.17 | 전체 | 메일미발송(매수 수요일,익월2일) | 오류 | 중 | 홍상희 | O | 발송시간 17시로 지정되어서 미발송=오전 9시로 수정
14 | 2015.03.17 | 전체 | 미상신메일은 4.8일부터 발송..결재반려메일 및 심포지움반려메일은 4.1부터 발송되게 | 추가요구 | 상 | 신상철 | O | 3.31일 및 4.7일에 적용수정요망
15 | 2015.03.11 | 결재상신->진행중문서 | 현재는 조회조건 중 "상신일" 존재함. 이것을 "사용일"로 변경하고 " from ~ to일자 " 표시. ※ 디폴트 리스트는 로그인시 진행중, 반려상태, 결재할 문서 수, 진행중인 문서를 나타내어 주고, 완료문서는 로그인시 해당월의 누적치를 보여준다. => 조회조건을 사용일의 from~to 일자 및 매월 1일~현재일을 디폴트처리 및 매뉴클릭시 조회된다. 리스트 필드도 사용일자로 한다. | 기능변경 | 하 | 신상철 | 개발중 | 심포지움의 경우 다건이므로 그중 한건이라도 사용일자 범주에 포함되면 조회되며, 리스트의 사용일이 범주일자 밖의 것도 조회될 수 있다.
16 | 2015.03.11 | 결재상신->반려문서 |  | 기능변경 | 하 | 신상철 | 개발중 | 
17 | 2015.03.11 | 결재상신->완료문서 |  | 기능변경 | 하 | 신상철 | 개발중 | 
18 | 2015.03.11 | 결재할문서->결재할문서 |  | 추가요구 | 하 | 신상철 | 개발중 | 
19 | 2015.03.11 | 결재할문서->진행중문서 |  | 추가요구 | 하 | 신상철 | 개발중 | 
20 | 2015.03.11 | 결재할문서->완료문서 |  | 추가요구 | 하 | 신상철 | 개발중 | 

## Slide 5
오픈 후 결함 리스트
No | Date | 화면명 | 로그 내용 | 결함 유형 | 중요도 | 제기자 | 개발완료 | 조치사항
21 | 2015.03.16 | 결재할문서->결재할문서 | 상신자 부서, 상신자명 -> 부서코드, 상신자 사번을 입력하여 검색이 가능해야 함. | 추가요구 | 하 | 신상철 | 개발중 | 부서명,성명외에 코드로도 검색
22 | 2015.03.16 | 결재할문서->결재할문서 | 반려시 메일 + 문자 전송 | 추가요구 | 하 | 신상철 | 접수 | 반려시 문자로도 발송(문자 본문 정의 필요) DB Link로 발송정보를 insert 시킨다.
23 | 2015.03.16 | 결재상신>결재상신 | 메뉴 진입시 해당월로 검색된 상태로 보여줘여 함디폴트검색조건으로 바로 조회되게 한다. | 기능변경 | 하 | 신상철 | 접수 | 
24 | 2015.03.16 | 결재상신>결재상신 | 상신제외 선택후에도 마찬가지임(상신대상건이 바로 조회되게 한다) | 기능변경 | 하 | 신상철 | 접수 | 
25 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서작성 | 예산부서 선택시 해당하는 제품군/명만 보여야 함. (맵핑 작업) | 추가요구 | 하 | 신상철 | 접수 | 계정구분 및 예산부서별 제품군/명 정의 검토: 제품군/명이 변동하면 적용방안
26 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서작성 | 계정구분 선택시 순서 (1. 영업경비(SMC), 2.세미나비, 3.심포지움, 4. 기타경비) [현업및일반경비]명을 [일반경비]로 수정 | 기능변경 | 하 | 신상철 | 개발중 | 단어명변경,순서
27 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서작성 | 영업부분은 사용내역 필수 아니게.. | 기능변경 | 하 | 신상철 | 접수 | 영업부문은 4개 계정구분?
28 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서작성 | 첨부문서: 질의응답 입력할수 있게 수정필요 | 추가요구 | 중 | 신상철 | 접수 | 회의록처럼 양식(폼 정의 필요), 사진으로도 첨부가능
29 | 2015.03.16 | 결재상신>품의서작성 | 첨부문서를 다중으로 입력하면 화면의 상하스크롤이 안됨. 첨부된 상태에서 "파일찾기"버튼이 눌리지 않음. 파일삭제 버튼을 누르면 수번 눌러야 함. | 오류 | 상 | 신상철 | 개발중 | 파일찾기>탐색기에서 다건 선택시 첨부삭제오류. 파일찾기버튼이 2번 클릭가능하게한다(탐색기 닫은후 다시 파일찾을때 파일찾기버튼이 비활성화되어버림) 다건 등록 가능
30 | 2015.03.16 | 심포지움 결재상신 | 거래건을 묶어서 품의서 작성시 결재선을 다시 지정해야만 결재선이 설정됨. | 오류 | 중 | 신상철 | 개발중 | 결재선 리프래쉬
31 | 2015.03.16 | 심포지움 결재상신 | 결과보고서를 건건히 입력안하고 1건만 입력해도 상신 가능해야함. | 오류 | 중 | 신상철 | 개발중 | 카드건이 다건이래도 결과보고서는 1건만 등록
32 | 2015.03.19 | 결재상신>반려문서 | 복수 반려문서를 재상신하면 이전 반려건이 반려리스트에서 사라지지 않는다 | 오류 | 중 | 신상철 | 개발중 | 반려되면, 과거 이력을 삭제하여, 반려문서에 최근건만 조회되며, 결재할문서>완료문서에도 과거이력반려문서는 조회되지 않는다. 즉, 현재 반려상태인 문서만 조회되며, 재품의되면 조회되지 않는다.
33 | 2015.03.19 | 결재상신>반려문서 | 반려메일발송 실패했습니다.=>상신자 e-HR에 이메일이 등록되지 않았다. | 개선 | 중 | 홍상희 | O | 메일발송실패하더라도 반려성공시킨다. 메일정비요망
34 | 2015.03.19 | 결재상신>품의서 | e 10에서 반려문서 재품의 클릭후 품의서 결재상신 버튼 클릭시 오류발생 메시지. 크롬은 정상 | 오류 | 상 | 이청일 | 개발중 | 
35 | 2015.03.19 | 결재상신>품의서 | 품의서 작성시 세부계정선택 단계에서 도서 OR 교육비 등 계정 조회가 안되는 문제점이 있습니다 (익스플로어 10) 입니다.=> 알파벳은 오토 컴플리트 및 단어 검색이 되지만, 한글은 되지 않는다 . (e 11 은 정상) | 오류 | 상 | 신상철 | 개발중 | 
36 | 2015.03.19 | 권한관리 | 총괄관리자로 지정했는데, 메뉴가 연결이 안된다 | 오류 | 상 | 신상철 | 개발중 | 
37 | 2015.03.19 | 결재상신>결재상신 | 카드회사 필드 추가, 소유주 검색 추가 | 추가요구 | 하 | 신상철 | 접수 | 
38 | 2015.03.19 | 결재할문서>결재할문서 | 1차부터 최종결재까지 "결재할 문서"에서 일괄승인 가능 | 기능변경 | 중 | 신상철 | 개발중 | 1차결재자 일괄승인 제한기능 해제