## 표지
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 프로젝트 상세 계획서

## 요약
|  |  |  | * Milestone |  |  |  | 2014.12 | [19 empty] | 2015.01 | [24 empty] | 2015.02 | [19 empty] | 2015.03
|  |  |  | * Week | 완료 | 지연 | 산출물 | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  | 11W |  |  |  |  | 12W |  |  |  |  | 13W |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  | 15W
e-Accounting 시스템 |  |  |  |  | Fr. | To |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 100 | 프로젝트 준비 (Preparation) | bar: 1W 1 to 1W 5
|  | 110 | Kick Off Meeting | bar: 1W 2
|  | 120 | 프로젝트 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 121 | 프로젝트 수행 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 2
|  |  | 122 | 프로젝트 상세일정(WBS) 수립 확정 |  |  | WBS | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 123 | 프로젝트 산출물 목록 및 Template 정의 | bar: 1W 4 to 1W 5
|  |  | 124 | 개발 표준 수립 | bar: 1W 2 to 1W 3
|  | 130 | 개발 SYSTEM 환경 구축 | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 131 | 개발 서버 구성 | bar: 1W 1
| 200 | 분석 및 설계 (Business Blueprint) | bar: 1W 1 to 5W 2
|  | 210 | AS-IS 분석 | bar: 1W 1 to 3W 19
|  |  | 211 | AS-IS 업무 분석
|  |  | 212 | AS-IS 시스템 분석
|  |  | 213 | 인터뷰 실시 |  |  | 회의록(인터뷰결과)
|  |  | 214 | 요구사항 정의 |  |  | 요구사항정의서
기능 요구사항 정의
기술 요구사항 정의
인터페이스요구사항정의
|  |  | 215 | GAP 도출 및 대안수립
|  | 220 | TO-BE 설계 | bar: 3W 15 to 5W 2
|  |  | 221 | TO-BE 상세 업무 설계
|  |  |  | 업무프로세스 정의 |  |  | 프로세스흐름도
|  |  |  | 프로그램 정의 |  |  | 프로그램리스트
|  |  |  | 테이블 정의 |  |  | 테이블정의서
|  |  |  | 데이터코드 정의 |  |  | 데이터코드정의서
|  |  |  | 프로그램 사양서(추가개발분) |  |  | 프로그램사양서
|  |  | 222 | 기준정보 정의 |  |  | 기준정보정의서
|  |  | 223 | 인테페이스 정의 |  |  | 인터페이스정의서/사양서
|  |  | 224 | TO-BE 프로세스 확정
| 300 | 구현 및 테스트 (Realization) | bar: 5W 29 to 13W 25
|  | 330 | 구현 프로그램 개발 | bar: 5W 29 to 11W 13
|  |  | 331 | 프로그램 개발 및 테스트 |  |  | 프로그램소스
프레임 및 공통개발
개발수행
단위테스트
|  | 320 | 인터페이스 프로그램 개발 | bar: 8W 19 to 11W 13
|  |  | 321 | 인터페이스 개발 |  |  | 프로그램소스
개발수행
단위테스트
|  |  | 322 | 연계 테스트
연계테스트 준비
연계테스트 및 검증
|  | 340 | 기준정보 관리 | bar: 10W 2 to 10W 6
|  |  | 351 | 기준정보 준비
|  |  | 351 | 데이터 이관 정비
|  | 420 | 사용자 권한 정의 | bar: 11W 9 to 11W 13
|  |  | 421 | 트랜잭션별 사용자 권한 정의
|  |  | 422 | 권한 설정
|  | 350 | 통합 테스트 | bar: 12W 16 to 13W 25
|  |  | 361 | 통합테스트 준비
통합테스트 서버환경 구성
|  |  |  | 통합테스트 시나리오 정의 |  |  | 테스트시나리오
통합테스트 기준정보 점검
|  |  | 362 | 통합테스트 수행
통합테스트 실시 및 결과 Logging
|  |  |  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
통합테스트 결과 조치
|  | 360 | 사용자 인수 테스트 | bar: 13W 25 to 13W 27
|  |  | 361 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 테스트시나리오
|  |  | 362 | 사용자 인수 테스트
테스트 실시 및 결과 Logging
|  |  |  | 테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
테스트 결과 조치
| 400 | 가동준비 (Final Preparation) 및 안정화 | bar: 13W 23 to 15W 13
|  | 410 | 사용자 교육 | bar: 13W 23 to 13W 27
|  |  | 411 | 교육 계획 수립
|  |  | 412 | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 사용자/운영자매뉴얼
|  |  | 413 | 사용자 교육 |  |  | 교육결과서
|  | 420 | 기준정보 및 초기 데이타 Upload | bar: 13W 27
|  |  | 421 | 기준정보 Upload
|  |  | 422 | 기초 데이터 취합 및 Upload
|  | 430 | 운영환경 전환 | bar: 13W 27
|  |  | 431 | Go-live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 이행일정계획
|  |  | 432 | 프로그램 이관
|  |  | 433 | 권한 및 기본 세팅 값 운영이관
|  | 440 | 시스템 인수인계 |  |  |  | 인수인계서 | bar: 14W 5 to 14W 6
|  |  | 441 | 공식산출물
|  |  | 442 | 프로그램 인수인계
|  | 450 | Go-live 및 안정화 | bar: 14W 2 to 15W 13
|  |  | 451 | Go-live | bar: 14W 2
|  |  | 452 | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | bar: 15W 9
|  |  | 452 | 안정화 및 Help Desk 활동 수행 |  |  | 이슈관리대장 | bar: 14W 2 to 15W 13
| 500 | 시스템환경 구성 | bar: 8W 19 to 13W 27
|  | 510 | 테스트 서버 구성 | bar: 8W 19 to 8W 23
|  |  | 511 | 테스트서버 세팅
|  |  | 512 | 개발프로그램 이관
|  | 520 | 운영 서버 구성 | bar: 13W 23 to 13W 27
|  |  | 521 | 운영서버 세팅
Segment/Task/
Step Description
Open

## WBS
|  |  |  | * Milestone |  |  |  | 2014.12 | [19 empty] | 2015.01 | [24 empty] | 2015.02 | [19 empty] | 2015.03
|  |  |  | * Week | 완료 | 지연 | 산출물 | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  | 11W |  |  |  |  | 12W |  |  |  |  | 13W |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  | 15W
e-Accounting 시스템 |  |  |  |  | Fr. | To |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 100 | 프로젝트 준비 (Preparation) | bar: 1W 1 to 1W 5
|  | 110 | Kick Off Meeting | bar: 1W 2
|  | 120 | 프로젝트 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 121 | 프로젝트 수행 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 2
|  |  | 122 | 프로젝트 상세일정(WBS) 수립 확정 |  |  | WBS | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 123 | 프로젝트 산출물 목록 및 Template 정의 | bar: 1W 4 to 1W 5
|  |  | 124 | 개발 표준 수립 | bar: 1W 2 to 1W 3
|  | 130 | 개발 SYSTEM 환경 구축 | bar: 1W 1 to 1W 5
|  |  | 131 | 개발 서버 구성 | bar: 1W 1
| 200 | 분석 및 설계 (Business Blueprint) | bar: 1W 1 to 5W 2
|  | 210 | AS-IS 분석 | bar: 1W 1 to 3W 19
|  |  | 211 | AS-IS 업무 분석
|  |  | 212 | AS-IS 시스템 분석
|  |  | 213 | 인터뷰 실시 |  |  | 회의록(인터뷰결과)
|  |  | 214 | 요구사항 정의 |  |  | 요구사항정의서
기능 요구사항 정의
기술 요구사항 정의
인터페이스요구사항정의
|  |  | 215 | GAP 도출 및 대안수립
|  | 220 | TO-BE 설계 | bar: 3W 15 to 5W 2
|  |  | 221 | TO-BE 상세 업무 설계
|  |  |  | 업무프로세스 정의 |  |  | 프로세스흐름도
|  |  |  | 프로그램 정의 |  |  | 프로그램리스트
|  |  |  | 테이블 정의 |  |  | 테이블정의서
|  |  |  | 데이터코드 정의 |  |  | 데이터코드정의서
|  |  |  | 프로그램 사양서(추가개발분) |  |  | 프로그램사양서
|  |  | 222 | 기준정보 정의 |  |  | 기준정보정의서
|  |  | 223 | 인테페이스 정의 |  |  | 인터페이스정의서/사양서
|  |  | 224 | TO-BE 프로세스 확정
| 300 | 구현 및 테스트 (Realization) | bar: 5W 29 to 13W 25
|  | 330 | 구현 프로그램 개발 | bar: 5W 29 to 11W 13
|  |  | 331 | 프로그램 개발 및 테스트 |  |  | 프로그램소스
프레임 및 공통개발
개발수행
단위테스트
|  | 320 | 인터페이스 프로그램 개발 | bar: 8W 19 to 11W 13
|  |  | 321 | 인터페이스 개발 |  |  | 프로그램소스
개발수행
단위테스트
|  |  | 322 | 연계 테스트
연계테스트 준비
연계테스트 및 검증
|  | 340 | 기준정보 관리 | bar: 10W 2 to 10W 6
|  |  | 351 | 기준정보 준비
|  |  | 351 | 데이터 이관 정비
|  | 420 | 사용자 권한 정의 | bar: 11W 9 to 11W 13
|  |  | 421 | 트랜잭션별 사용자 권한 정의
|  |  | 422 | 권한 설정
|  | 350 | 통합 테스트 | bar: 12W 16 to 13W 25
|  |  | 361 | 통합테스트 준비
통합테스트 서버환경 구성
|  |  |  | 통합테스트 시나리오 정의 |  |  | 테스트시나리오
통합테스트 기준정보 점검
|  |  | 362 | 통합테스트 수행
통합테스트 실시 및 결과 Logging
|  |  |  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
통합테스트 결과 조치
|  | 360 | 사용자 인수 테스트 | bar: 13W 25 to 13W 27
|  |  | 361 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 테스트시나리오
|  |  | 362 | 사용자 인수 테스트
테스트 실시 및 결과 Logging
|  |  |  | 테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
테스트 결과 조치
| 400 | 가동준비 (Final Preparation) 및 안정화 | bar: 13W 23 to 15W 13
|  | 410 | 사용자 교육 | bar: 13W 23 to 13W 27
|  |  | 411 | 교육 계획 수립
|  |  | 412 | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 사용자/운영자매뉴얼
|  |  | 413 | 사용자 교육 |  |  | 교육결과서
|  | 420 | 기준정보 및 초기 데이타 Upload | bar: 13W 27
|  |  | 421 | 기준정보 Upload
|  |  | 422 | 기초 데이터 취합 및 Upload
|  | 430 | 운영환경 전환 | bar: 13W 27
|  |  | 431 | Go-live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 이행일정계획
|  |  | 432 | 프로그램 이관
|  |  | 433 | 권한 및 기본 세팅 값 운영이관
|  | 440 | 시스템 인수인계 |  |  |  | 인수인계서 | bar: 14W 5 to 14W 6
|  |  | 441 | 공식산출물
|  |  | 442 | 프로그램 인수인계
|  | 450 | Go-live 및 안정화 | bar: 14W 2 to 15W 13
|  |  | 451 | Go-live | bar: 14W 2
|  |  | 452 | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | bar: 15W 9
|  |  | 452 | 안정화 및 Help Desk 활동 수행 |  |  | 이슈관리대장 | bar: 14W 2 to 15W 13
| 500 | 시스템환경 구성 | bar: 8W 19 to 13W 27
|  | 510 | 테스트 서버 구성 | bar: 8W 19 to 8W 23
|  |  | 511 | 테스트서버 세팅
|  |  | 512 | 개발프로그램 이관
|  | 520 | 운영 서버 구성 | bar: 13W 23 to 13W 27
|  |  | 521 | 운영서버 세팅
Segment/Task/
Step Description
Open

## 주간보고용
[6 empty] | 2014.12 | [19 empty] | 2015.01 | [24 empty] | 2015.02 | [19 empty] | 2015.03
|  |  | 완료 | 지연 | 산출물 | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  | 11W |  |  |  |  | 12W |  |  |  |  | 13W |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  | 15W
e-Accounting 시스템 |  |  | Fr. | To |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
프로젝트 준비 | bar: 1W 1 to 1W 5
110 | Kick Off Meeting | bar: 1W 2
120 | 프로젝트 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 5
| 121 | 프로젝트 수행 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 2
| 122 | 프로젝트 상세일정(WBS) 수립 확정 |  |  | WBS | bar: 1W 1 to 1W 5
| 123 | 프로젝트 산출물 목록 및 Template 정의 | bar: 1W 4 to 1W 5
| 124 | 개발 표준 수립 | bar: 1W 2 to 1W 3
130 | 개발 SYSTEM 환경 구축 | bar: 1W 1 to 1W 5
| 131 | 개발 서버 구성 | bar: 1W 1
분석 및 설계 | bar: 1W 1 to 5W 2
210 | AS-IS 분석 | bar: 1W 1 to 3W 19
| 211 | AS-IS 업무 분석
| 212 | AS-IS 시스템 분석
| 213 | 인터뷰 실시 |  |  | 회의록(인터뷰결과)
| 214 | 요구사항 정의 |  |  | 요구사항정의서
기능 요구사항 정의
기술 요구사항 정의
인터페이스요구사항정의
| 215 | GAP 도출 및 대안수립
220 | TO-BE 설계 | bar: 3W 15 to 5W 2
| 221 | TO-BE 상세 업무 설계
|  | 업무프로세스 정의 |  |  | 프로세스흐름도
|  | 프로그램 정의 |  |  | 프로그램리스트
|  | 테이블 정의 |  |  | 테이블정의서
|  | 데이터코드 정의 |  |  | 데이터코드정의서
|  | 프로그램 사양서(추가개발분) |  |  | 프로그램사양서
| 222 | 기준정보 정의 |  |  | 기준정보정의서
| 223 | 인테페이스 정의 |  |  | 인터페이스정의서/사양서
| 224 | TO-BE 프로세스 확정
구현 및 테스트 | bar: 5W 29 to 13W 25
330 | 구현 프로그램 개발 | bar: 5W 29 to 11W 13
| 331 | 프로그램 개발 및 테스트 |  |  | 프로그램소스
프레임 및 공통개발
개발수행
단위테스트
320 | 인터페이스 프로그램 개발 | bar: 8W 19 to 11W 13
| 321 | 인터페이스 개발 |  |  | 프로그램소스
개발수행
단위테스트
| 322 | 연계 테스트
연계테스트 준비
연계테스트 및 검증
340 | 기준정보 관리 | bar: 10W 2 to 10W 6
| 351 | 기준정보 준비
| 351 | 데이터 이관 정비
420 | 사용자 권한 정의 | bar: 11W 9 to 11W 13
| 421 | 트랜잭션별 사용자 권한 정의
| 422 | 권한 설정
350 | 통합 테스트 | bar: 12W 16 to 13W 25
| 361 | 통합테스트 준비
통합테스트 서버환경 구성
|  | 통합테스트 시나리오 정의 |  |  | 테스트시나리오
통합테스트 기준정보 점검
| 362 | 통합테스트 수행
통합테스트 실시 및 결과 Logging
|  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
통합테스트 결과 조치
360 | 사용자 인수 테스트 | bar: 13W 25 to 13W 27
| 361 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 테스트시나리오
| 362 | 사용자 인수 테스트
테스트 실시 및 결과 Logging
|  | 테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
테스트 결과 조치
가동준비 및 안정화 | bar: 13W 23 to 15W 13
410 | 사용자 교육 | bar: 13W 23 to 13W 27
| 411 | 교육 계획 수립
| 412 | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 사용자/운영자매뉴얼
| 413 | 사용자 교육 |  |  | 교육결과서
420 | 기준정보 및 초기 데이타 Upload | bar: 13W 27
| 421 | 기준정보 Upload
| 422 | 기초 데이터 취합 및 Upload
430 | 운영환경 전환 | bar: 13W 27
| 431 | Go-live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 이행일정계획
| 432 | 프로그램 이관
| 433 | 권한 및 기본 세팅 값 운영이관
440 | 시스템 인수인계 |  |  |  | 인수인계서 | bar: 14W 5 to 14W 6
| 441 | 공식산출물
| 442 | 프로그램 인수인계
450 | Go-live 및 안정화 | bar: 14W 2 to 15W 13
| 451 | Go-live | bar: 14W 2
| 452 | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | bar: 15W 9
| 452 | 안정화 및 Help Desk 활동 수행 |  |  | 이슈관리대장 | bar: 14W 2 to 15W 13
시스템환경 구성 | bar: 8W 19 to 13W 27
510 | 테스트 서버 구성 | bar: 8W 19 to 8W 23
| 511 | 테스트서버 세팅
| 512 | 개발프로그램 이관
520 | 운영 서버 구성 | bar: 13W 23 to 13W 27
| 521 | 운영서버 세팅
[6 empty] | 2014.12 | [19 empty] | 2015.01 | [24 empty] | 2015.02 | [19 empty] | 2015.03
|  |  | 완료 | 지연 | 산출물 | 1W 1: 1W; 2W 8: 2W; 3W 15: 3W; 4W 22: 4W; 5W 29: 5W; 6W 5: 6W; 7W 12: 7W; 8W 19: 8W; 9W 26: 9W; 10W 2: 10W; 11W 9: 11W; 12W 16: 12W; 13W 23: 13W; 14W 2: 14W; 15W 9: 15W | 16W |  |  |  |  | 17W
e-Accounting 시스템 |  |  | Fr. | To |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
프로젝트 준비 | bar: 1W 1 to 1W 5
110 | Kick Off Meeting | bar: 1W 2
120 | 프로젝트 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 5
| 121 | 프로젝트 수행 계획 수립 | bar: 1W 1 to 1W 2
| 122 | 프로젝트 상세일정(WBS) 수립 확정 |  |  | WBS | bar: 1W 1 to 1W 5
| 123 | 프로젝트 산출물 목록 및 Template 정의 | bar: 1W 4 to 1W 5
| 124 | 개발 표준 수립 | bar: 1W 2 to 1W 3
130 | 개발 SYSTEM 환경 구축 | bar: 1W 1 to 1W 5
| 131 | 개발 서버 구성 | bar: 1W 1
분석 및 설계 | bar: 1W 1 to 5W 2
210 | AS-IS 분석 | bar: 1W 1 to 3W 19
| 211 | AS-IS 업무 분석
| 212 | AS-IS 시스템 분석
| 213 | 인터뷰 실시 |  |  | 회의록(인터뷰결과)
| 214 | 요구사항 정의 |  |  | 요구사항정의서
기능 요구사항 정의
기술 요구사항 정의
인터페이스요구사항정의
| 215 | GAP 도출 및 대안수립
220 | TO-BE 설계 | bar: 3W 15 to 5W 2
| 221 | TO-BE 상세 업무 설계
|  | 업무프로세스 정의 |  |  | 프로세스흐름도
|  | 프로그램 정의 |  |  | 프로그램리스트
|  | 테이블 정의 |  |  | 테이블정의서
|  | 데이터코드 정의 |  |  | 데이터코드정의서
|  | 프로그램 사양서(추가개발분) |  |  | 프로그램사양서
| 222 | 기준정보 정의 |  |  | 기준정보정의서
| 223 | 인테페이스 정의 |  |  | 인터페이스정의서/사양서
| 224 | TO-BE 프로세스 확정
구현 및 테스트 | bar: 5W 29 to 14W 6
330 | 구현 프로그램 개발 | bar: 5W 29 to 11W 13
| 331 | 프로그램 개발 및 테스트 |  |  | 프로그램소스
프레임 및 공통개발
개발수행
단위테스트
320 | 인터페이스 프로그램 개발 | bar: 8W 19 to 11W 13
| 321 | 인터페이스 개발 |  |  | 프로그램소스
개발수행
단위테스트
| 322 | 연계 테스트
연계테스트 준비
연계테스트 및 검증
340 | 기준정보 관리 | bar: 10W 2 to 10W 6
| 351 | 기준정보 준비
| 351 | 데이터 이관 정비
420 | 사용자 권한 정의 | bar: 11W 9 to 11W 13
| 421 | 트랜잭션별 사용자 권한 정의
| 422 | 권한 설정
350 | 통합 테스트 | bar: 12W 16 to 13W 25
| 361 | 통합테스트 준비
통합테스트 서버환경 구성
|  | 통합테스트 시나리오 정의 |  |  | 테스트시나리오
통합테스트 기준정보 점검
| 362 | 통합테스트 수행
통합테스트 실시 및 결과 Logging
|  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
통합테스트 결과 조치
360 | 사용자 인수 테스트 | bar: 13W 25 to 13W 27
| 361 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 테스트시나리오
| 362 | 사용자 인수 테스트
테스트 실시 및 결과 Logging
|  | 테스트 결과 보고 |  |  | 테스트결과서
테스트 결과 조치
가동준비 및 안정화 | bar: 15W 9 to 17W 27
410 | 사용자 교육 | bar: 13W 23 to 13W 27
| 411 | 교육 계획 수립
| 412 | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 사용자/운영자매뉴얼
| 413 | 사용자 교육 |  |  | 교육결과서
420 | 기준정보 및 초기 데이타 Upload | bar: 13W 27
| 421 | 기준정보 Upload
| 422 | 기초 데이터 취합 및 Upload
430 | 운영환경 전환 | bar: 13W 27
| 431 | Go-live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 이행일정계획
| 432 | 프로그램 이관
| 433 | 권한 및 기본 세팅 값 운영이관
440 | 시스템 인수인계 |  |  |  | 인수인계서 | bar: 14W 5 to 14W 6; 16W 19 to 16W 20
| 441 | 공식산출물
| 442 | 프로그램 인수인계
450 | Go-live 및 안정화 | bar: 14W 2 to 17W 27
| 451 | Go-live | bar: 14W 2; 16W 16
| 452 | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | bar: 15W 9; 17W 23
| 452 | 안정화 및 Help Desk 활동 수행 |  |  | 이슈관리대장 | bar: 14W 2 to 17W 27
시스템환경 구성 | bar: 8W 19 to 14W 6
Segment/Task/
Step Description
Open
Segment/Task/
Open

## 오픈전_0211
| * Milestone |  |  | 2015.02 | [23 empty] | 2015.03
| * Week |  |  | 10W | [5 empty] | 11W | [5 empty] | 12W | [5 empty] | 13W | [6 empty] | 14W |  |  |  |  | 15W
e-Accounting 시스템 |  | Fr. | To | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
개발 | 프로세스,문서 개발 | bar: 10W 2 to 12W 17
단위테스트 및 수정 | bar: 11W 12 to 12W 17
리포트,권한,결재선 개발 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23
권한 정의 및 설정 | bar: 11W 10 to 11W 13; 13W 25
통합테스트 시나리오 준비 | bar: 11W 13 to 11W 14
테스트 | 사전 통합테스트 | bar: 12W 21 to 13W 23
PI 단위테스트 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23
PI 통합테스트 | bar: 13W 23 to 13W 24
테스트결과 수정 | bar: 13W 24
시스템 시연 | bar: 13W 25
가동준비 | 사용자매뉴얼 준비 | bar: 12W 21 to 13W 24
| 사용자교육 |  |  | 14W 2: ?????
기준정보 준비 | bar: 13W 27
운영환경 점검 | bar: 13W 27 to 13W 1
오픈 | 사용자 오픈 | bar: 14W 2
다운로드 등 오픈 후 개발 | bar: 14W 2 to 14W 5
Help Desk/안정화 | bar: 14W 2 to 15W 13
Segment/
Step
Open

## 오픈전_0212
| * Milestone |  |  | 2015.02 | [23 empty] | 2015.03
| * Week |  |  | 10W | [5 empty] | 11W | [5 empty] | 12W | [5 empty] | 13W | [5 empty] | 14W | [5 empty] | 15W | [5 empty] | 16W |  |  |  |  | 17W
e-Accounting 시스템 |  | Fr. | To | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
개발 | 프로세스,문서 개발 | bar: 10W 2 to 12W 17
리포트,권한,결재선 개발 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23 to 13W 25
단위테스트 및 수정 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23 to 13W 28
권한 정의 및 설정 | bar: 11W 10 to 11W 13; 13W 27
통합테스트 시나리오 준비 | bar: 12W 16 to 12W 17
교육계획 및 준비 | bar: 11W 12 to 12W 17; 14W 2
테스트 | 사전 통합테스트 | bar: 13W 23 to 13W 28
PI 단위테스트 | bar: 13W 26 to 13W 27
PI 통합테스트 | bar: 14W 2 to 14W 3
테스트결과 수정 | bar: 13W 26 to 14W 4
시스템 시연 | bar: 13W 25
가동준비 | 사용자매뉴얼 준비 | bar: 13W 27 to 14W 2
사용자교육 | bar: 14W 5 to 14W 6
인수테스트(UAT) | bar: 15W 9 to 15W 11
기준정보 준비 | bar: 15W 13
운영환경 점검 | bar: 15W 13 to 15W 14
오픈 | 사용자 오픈 | bar: 16W 16
인수인계 | bar: 15W 13; 16W 16 to 16W 17
Help Desk/안정화 | bar: 16W 16 to 17W 27
Segment/
Step
Open

## 오픈전_0227
| * Milestone |  |  | 2015.02 | [23 empty] | 2015.03
| * Week |  |  | 10W | [5 empty] | 11W | [5 empty] | 12W | [5 empty] | 13W | [5 empty] | 14W | [5 empty] | 15W | [5 empty] | 16W |  |  |  |  | 17W
e-Accounting 시스템 |  | Fr. | To | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
개발 | 프로세스,문서 개발 | bar: 10W 2 to 12W 17
리포트,권한,결재선 개발 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23 to 13W 25
단위테스트 및 수정 | bar: 12W 16 to 12W 17; 13W 23 to 13W 28
권한 정의 및 설정 | bar: 11W 10 to 11W 13; 13W 27
통합테스트 시나리오 준비 | bar: 12W 16 to 12W 17
교육계획 및 준비 | bar: 11W 12 to 12W 17; 14W 2
테스트 | 사전 통합테스트 | bar: 13W 23 to 14W 4
PI 단위테스트 | bar: 14W 3 to 14W 4
PI 통합테스트 | bar: 14W 5 to 14W 6
테스트결과 수정 | bar: 13W 26 to 14W 4
시스템 시연 | bar: 13W 25
가동준비 | 사용자매뉴얼 준비 | bar: 14W 6 to 15W 9
사용자교육 | bar: 15W 11 to 15W 13
인수테스트(UAT) | bar: 15W 11 to 15W 12
기준정보 준비 | bar: 15W 13
운영환경 점검 | bar: 15W 13 to 15W 14
오픈 | 사용자 오픈 | bar: 16W 16
인수인계 | bar: 15W 13; 16W 16 to 16W 17
Help Desk/안정화 | bar: 16W 16 to 17W 27
Segment/
Step
Open
사용자교육
통합테스트
오늘