## Sheet1
시연테스트 이슈 Log
Date | S.No. | Scenario 명 | 화면명 | 로그 내용 | 로그 유형 | 결함 유형 | 중요도 | Due Date | 진행 여부 | 제기자 | 담당자 | 조치사항 | 완료일 | Note
2015.02.25 |  |  | 결재상신 | 필드추가-미상신 리스트에서 카드소유자 추가 | 데이터 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 신상철 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 품의상신 | 필드추가-거래처 등록 팝업시 거래처 코드로도 검색 및 검색결과에 거래처코드 추가 | 데이터 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 품의상신 | 필드추가-제품군/명 선택콤보에서 제품코드 추가 | 데이터 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 결재할문서 | 필드추가-제품군/명 선택콤보에서 제품코드 추가 | 데이터 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 강찬원 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 결재할문서 | 필드추가-결재할 내역에서 제품군/명 추가 | 데이터 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 강찬원 | 개발중 | 2015.02.27
2015.02.25 |  |  | 품의상신 | 품의서 계정구분별 필수 Validation 적용 | 조회 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 신상철 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 심포지움 상신요청 | 심포지움 상신요청시 예산부서,공정거래규약,제품군,사용내역 필수 및 첨부는 비필수 처리 | 조회 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 품의상신 | 세부계정 등록시 주요계정을 디폴트로 조회되기 | 조회 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 이행수 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 정산서 | 세부계정 등록시 주요계정을 디폴트로 조회되기 | 조회 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 이행수 | 강찬원 | 개발중 | 2015.03.02
2015.02.25 |  |  | 심포지움 상신 | 심포지움관리자의 상신시 첨부파일 등록 기능 | 등록 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 김영근 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 정산서 | 1차결재자의 세부계정 수정 기능 및 필수 처리 | 등록 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 신상철 | 강찬원 | 개발중,품의서완료되면 재테스트 요망
2015.02.25 |  |  | 정산서 | 정산서내 공정거래규약 세부정보 조회 기능 | 조회 | 추가요구 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 이행수 | 강찬원 | 개발중 | 2015.03.02
2015.02.25 |  |  | 메일발송 | 반려시 메일 발송(상신자 및 이전 결재자 대상) | 인터페이스 | 추가요구 | 중 | 2015.03.19 | 개발 | 이행수 | 강찬원 | 개발중
2015.02.25 |  |  | 품의상신 | 전결기능(일반경비의 경우 - 상신자가 1차결재권자이면서 최종결재권자이면 바로 승인처리) | 프로세스 | 추가요구 | 상 | 2015.03.19 | 개발 | 하성수 |  | 개발중
2015.02.25 |  |  | 관리자 | 시스템관리자의 반려 및 결재자 변경기능 | 프로세스 | 추가요구 | 상 | 2015.03.26 | 개발 | 하성수 |  | 개발중
2015.02.25 |  |  | 정산서 | 결재의견 말풍선으로 전체조회 |  | 기능변경 | 하 | 2015.03.10 | 개발 | TO-BE | 퍼블리셔
2015.02.25 |  |  | 전체 | 공정경쟁규약 <= 공정거래규약 명칭변경 |  | 기능변경 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 이행수 | 전체
2015.02.25 |  |  | 전체 | 비즈에스피 회사명 빼기(로그인화면 등) |  | 기능변경 | 하 | 2015.03.04 | 개발 | 조한준 | 전체
2015.02.26 |  |  | 전체 | 비알체로 전체 폰트 적용 |  | 추가요구 | 중 | 2015.03.10 | 개발 | 신상철 | 퍼블리셔
2015.02.26 |  |  | 메인 | BR-EAS(시스템명칭) 넣기 |  | 추가요구 | 하 | 2015.03.10 | 개발 | 신상철 | 퍼블리셔 | 디자인후 Biz와 교체
2015.02.27 |  |  | 품의상신 | 품의서에서 공정경쟁규약 등록할 때, 중복 체크한다. - 카드사용일 및 결재문서(상신후)를 기준으로 중복체크하여 통제하며 - 중복시 메시지는 “중복된 번호입니다. 확인하세요” | 인터페이스 | 추가요구 | 중 | 2015.03.04 | 개발 | 구혜정 | 김영근 | 개발중
2015.03.02 |  |  | 결재할문서>진행중 | 1차결재후>2차결재전에 2차결재자의 결재할문서>진행중문서에서 조회되고 있다. |  | 검토
2015.03.02 |  |  | 결재할문서 | AI MKT PM과 AI MKT팀장은 동일 부서에 속해 있으므로, 가상ID를 사용하므로, 2차결재로 PM이 결재전이라도 팀장이 로그인하면 팀장의 결재할 문서에 조회된다. |  | 검토 | [5 empty] | 가상ID를 사용하는 부서의 경우이다
2015.03.02 |  |  | 결재중,완료문서 | 준법경영팀은 1차결재자로서 가상ID를 적용함에 따라, 결재중문서,완료문서에 준법경영팀 전체 리스트가 조회된다. |  | 검토 | [5 empty] | 가상ID를 사용하는 부서의 경우이다
|  |  | 품의상신 | 세미나비 결과보고서의 날짜가 FROM TO 없나?
Note on F3: 인터테이스 등록기능 조회기능 UI 데이타
Note on G3: 기능변경 추가요구 오류
Note on H3: 상 중 하