## Sheet1
통합테스트 이슈 Log
[7 empty] | 개발완료 |  | 테스트완료 |  | 현업확인
No | Date | Scenario | 화면명 | 로그 내용 | 로그 유형 | 결함 유형 | 중요도 | Due Date | 진행 여부 | 제기자 | 담당자 | 개발완료 | 조치사항 | 테스트완료일 | 현업확인 | Note
1 | 2015.03.05 | S11. 세미나비 100미만 | 결재상신 | 사용용도-> 전체, 상신, 상신제외 로 구분 |  | 기능변경 | 하 | 2015.03.09 | 개발 | 신상철 | 김영근 | O
2 | 2015.03.05 |  | 결재상신 | 카드사용자 -> 본인, 대체상신요청 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O
3 | 2015.03.05 |  | 결재상신 | 카드사용자가 대체자인 경우 [소유자] 필드 추가 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  |  |  |  | #1. 영업부서 및 일반부서 기준(하위 조직까지 포함)
4 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 자신의 소속에 따라 계정구분을 콤보 조회시 표시 다르게 (영업부서 vs 현업부서) 우측표 #1.참조 |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 이청일 이원익 | O |  | 2015.03.06 | 홍성우 |  | 매뉴 | 부서코드 | 부서명 | 부서코드 | 부서명 | 부서코드 | 부서명
5 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 첨부화일 필수임. 현재 입력안해도 결재상신이 됨. |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O |  |  |  |  | 세미나,심포지움,영업,기타경비만 디스플레이 | 50010 | 마케팅본부 | 53003 | 카나브-병원 | 54700 | 경남그룹
6 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 세부계정코드 선택된 후, 결재선 추가 후, 삭제 기능 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | [5 empty] | 50100 | NEPHRO사업본부 | 55009 | 카나브-의원
7 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 제품군코드 조회시 제품명으로 정렬요청(오름차순) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 | [7 empty] | 50000 | 영업본부 | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
8 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 비서의 경우 결재선 추가 2레벨 구성시 승인오류 |  | 오류 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06 | 홍성우 |  |  | 56000 | HC영업본부 | 55011 | 의원-순환MKT팀
9 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 필드 Validation 변경(일반경비=제품군,거래처 보이지 않게) 심포지움 상신요청=공정경쟁규약 보이지 않게) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | [5 empty] | 51310 | SFE팀 | 54800 | 제주그룹
10 | 2015.03.05 |  | 결재선 관리 | 결재자 지정방법 -> 2차결재부터는 "예산부서 차상위 부서장" 신규 적용 테스트 : 제약인사part |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 52140 | 준법경영팀 | 55600 | 전북그룹
11 | 2015.03.05 |  | 결재선 관리 | 심포지움 상신결재선구성에서 MKT PM(2차) 제외함(심포지움관리자이기 때문)=결재선구성에서 세팅수정 |  | 설정 | 하 |  | 개발 | 구혜정 | 홍상희 | O | 설정조치함 | 2015.03.06 |  |  | 현업및일반경비 | 위 부서 이외
12 | 2015.03.05 |  | 결재할문서>정산서 | 세부계정 수정가능 : 준법경영팀이 1차결재자인 경우만 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  | 안재현 전무님 카드 결재선 확인
13 | 2015.03.05 |  | 반려문서 | 재품의시 결재선이 사라지면 안되고 다시 리프레쉬되서 보여줘야함 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  |  |  | #2. 세미나,심포지움계정의 관련부서
14 | 2015.03.05 |  | 사용자권한 | 검색창에서 부서검색 오류 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 부서코드 | 부서명 |  |  |  |  | cf) 현업등으로 로그인시 예산부서는 자기소속이 디폴트이므로 결재선이 만들어져있어야함. 세미나비등 MKT를 선택해야하는 계정구분은 제외
15 | 2015.03.05 |  | 심포지움 품의서 | 공정경쟁규약은 심포지움관리자가 번호를 생성했으므로, 팝업창에서 심포지움관리자(상신자)가 당월 생성한 건을 보여준다 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | [5 empty] | 53210 | CV/CNS MKT팀
16 | 2015.03.05 |  | 전체 | 결과보고서,회의록, 첨부문서 의 등록,미등록 여부의 구분 표시 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 | [7 empty] | 54110 | AI/AA MKT팀
17 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 의견란 긴 내용은 커서 올리면 전체내용 표시(말풍선) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 | [7 empty] | 54120 | AN MKT팀
18 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 정산서 단계별로 규약문서, 첨부문서 클릭시 첨부된 내용 확인 가능 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 53003 | 카나브-병원
19 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 상신의견 미조회 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  |  |  | 55009 | 카나브-의원
20 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 계정구분에 따라 -> 예산부서 디폴트 처리 - 세미나,심포지움 : MKT관련부서 (우측표 #2.참조) - 영업비용,기타비용,현업및일반비용 : 담당자부서로 디폴트 및 결재선 자동구성 |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 | [7 empty] | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
21 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 비서의 경우 수기 생성시 순서명 오류(1차결재자->2차결재자) |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06 | 홍성우 |  |  | 55011 | 의원-순환MKT팀
22 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 비서,엄지합창단 결재선 1,2차 생성 후 상신시 결재선 미생성 및 품의상신됨 => 배포요망 |  | 오류 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06
23 | 2015.03.05 |  | 인터페이스 | 해당 부서및 하위부서의 레벨을 한단계 낮춰서 ACCT 에 전송(우측표 #3.참조) |  | 기능변경 | 중 |  |  |  |  | O | [5 empty] | #3. 한단계 레벨 낮춰서 제공
24 | 2015.03.05 |  | 인터페이스 | 결재완료정보의 ERP 테이블 인써트 |  | 오류 | 중 |  |  |  |  | O | [5 empty] | 부서코드 | 부서명
25 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 첨부문서 네이밍룰 적용 | [13 empty] | 14000 | 경영개선팀
26 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 공정경쟁규약 중복 체크 검토 - 첫라인내역으로 번호 선택시 전체 동시 적용하도록 | [13 empty] | 15000 | 커뮤니케이션팀
27 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 심포지움 라인 수 15이하, 세부계정 및 공정경쟁규약번호 동일함 | [13 empty] | 30000 | 전략기획본부
28 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | 비서의 경우 회장/부회장/사장님에게 미상신 내역에 조회 안되게 한다. | [7 empty] | O | 권한생성후 매뉴 제외(결재전용자-결재할문서 부문만 부여) |  |  |  |  | 02100 | G-Project사업단
29 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 결재선추가 버튼 클릭시 계정구분/예산부서가 미리 등록되어 있지 않으면 메시지 추가 "계정구분과 예산부서를 먼저 등록해주세요" | [7 empty] | O | [5 empty] | 1100 | BGY건설본부
30 | 2015.03.06 |  | 결재할문서 | 일괄승인 테스트 요망… 김은선회장님
31 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 결재선 추가 기능은 비서인 경우만 적용, 결재선이 구성되지 않으면 요청에 의해 결재선관리에서 설정처리 | [7 empty] | O | [5 empty] | 품의서 | 예산부서 | 인사조직에는 없는 ERP예산부서 추가, 조직조회 뷰에 보여지게 추가함
32 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 이미지 사이즈 줄이는 방안 | [8 empty] | 사진파일(확장자 결정) | [6 empty] | 01000 | 회장실
33 | 2015.03.06 |  | 결재상신>진행중문서 | 대체자의 진행중 문서 조회되는 데 , 대체자도 상신취소 기능 | [15 empty] | 02000 | 부회장실
34 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | >검색조건 : 사용년월 현재년,월로 디폴트 | [15 empty] | 20000 | 사장실
35 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | >검색조건 : 현재:법인,개인, 변경:전체,법인,개인으로 변경요망 | [7 empty] | O | [7 empty] | 53003 | 카나브-병원
36 | 2015.03.06 |  | 결재상신>검색조건 | 상신자부서 검색시 개별부서가 아닌 지점전체 조회가 될 수 있도록 | [7 empty] | O | [7 empty] | 55009 | 카나브-의원
37 | 2015.03.06 |  | 결재할문서>정산서 | 카드사용내역 조회시 사용일 다음 승인시간으로 순서 변경 | [7 empty] | O | [7 empty] | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
38 | 2015.03.06 |  | 결재할문서>정산서 | 준법경영팀 정산서 승인시 기타경비는 기타경비 예산별도계정만 나와야 함. 영업경비는 영업경비 예산별도계정만 나와야 함. | [7 empty] | O | [7 empty] | 55011 | 의원-순환MKT팀
39 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 세미나비 : 제품군,거래처는 필수로 처리요망 | [15 empty] | 54800 | 제주그룹
40 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 세미나비 작성시 결과보고서 입력시 공란있어도 바로 넘어감. 저장됨(보고서 양식의 항목을 모두 채워야 한다) | [8 empty] | 심포지움관리자가 등록 회의록 확인요 | [6 empty] | 55600 | 전북그룹
41 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | 카드미상신내역 개인용도를 상신제외로 변경 | [7 empty] | O | [7 empty] | 54700 | 경남그룹
42 | 2015.03.06 |  | 리포트 | 별도화면 : 개인카드 기본정보추가(카드번호,결재계좌등)
[18 empty] | 확인 | 예산부서 | 코드 중복 | 00000 | 그룹전략기획실
|  |  |  | 3.6(토) 사용자 매뉴얼 작성 | [16 empty] | 00000 | 보령제약그룹
3.9(월) 보완결과 테스트 개별 요청
3.10(화) 15시 종합 시연
퍼블리셔 작업 리스트 준비
Note on F3: 인터테이스 등록기능 조회기능 UI 데이타
Note on G3: 기능변경 추가요구 오류
Note on H3: 상 중 하