## 결함내용
통합테스트 이슈 Log
[7 empty] | 개발완료 |  | 테스트완료 |  | 현업확인
No | Date | Scenario | 화면명 | 로그 내용 | 로그 유형 | 결함 유형 | 중요도 | Due Date | 진행 여부 | 제기자 | 담당자 | 개발완료 | 조치사항 | 테스트완료일 | 현업확인 | Note
1 | 2015.03.05 | S11. 세미나비 100미만 | 결재상신 | 사용용도-> 전체, 상신, 상신제외 로 구분 |  | 기능변경 | 하 | 2015.03.09 | 개발 | 신상철 | 김영근 | O
2 | 2015.03.05 |  | 결재상신 | 카드사용자 -> 본인, 대체상신요청 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O
3 | 2015.03.05 |  | 결재상신 | 카드사용자가 대체자인 경우 [소유자] 필드 추가 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  |  |  |  | #1. 영업부서 및 일반부서 기준(하위 조직까지 포함)
4 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 자신의 소속에 따라 계정구분을 콤보 조회시 표시 다르게 (영업부서 vs 현업부서) 우측표 #1.참조 |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 이청일 이원익 | O |  | 2015.03.06 | 홍성우 |  | 매뉴 | 부서코드 | 부서명 | 부서코드 | 부서명 | 부서코드 | 부서명
5 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 첨부화일 필수임. 현재 입력안해도 결재상신이 됨. |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O |  |  |  |  | 세미나,심포지움,영업,기타경비만 디스플레이 | 50010 | 마케팅본부 | 53003 | 카나브-병원 | 54700 | 경남그룹
6 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 세부계정코드 선택된 후, 결재선 추가 후, 삭제 기능 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | 개발중 | 세부계정코드 선택된 거 삭제기능 |  |  |  |  | 50100 | NEPHRO사업본부 | 55009 | 카나브-의원
7 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 제품군코드 조회시 제품명으로 정렬요청(오름차순) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | [5 empty] | 50000 | 영업본부 | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
8 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 비서의 경우 결재선 추가 2레벨 구성시 승인오류 |  | 오류 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06 | 홍성우 |  |  | 56000 | HC영업본부 | 55011 | 의원-순환MKT팀
9 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 필드 Validation 변경(일반경비=제품군,거래처 보이지 않게) 심포지움 상신요청=공정경쟁규약 보이지 않게) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | 업무회의대는 회의록 필수 반영함 |  |  |  |  | 51310 | SFE팀 | 54800 | 제주그룹
10 | 2015.03.05 |  | 결재선 관리 | 결재자 지정방법 -> 2차결재부터는 "예산부서 차상위 부서장" 신규 적용 테스트 : 제약인사part |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 52140 | 준법경영팀 | 55600 | 전북그룹
11 | 2015.03.05 |  | 결재선 관리 | 심포지움 상신결재선구성에서 MKT PM(2차) 제외함(심포지움관리자이기 때문)=결재선구성에서 세팅수정 |  | 설정 | 하 |  | 개발 | 구혜정 | 구혜정 홍상희 | O | 결재선-카나브 구성 | 2015.03.06 |  |  | 현업및일반경비 | 위 부서 이외
12 | 2015.03.05 |  | 결재할문서>정산서 | 세부계정 수정가능 : 준법경영팀이 1차결재자인 경우만 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  | 안재현 전무님 카드 결재선 확인
13 | 2015.03.05 |  | 반려문서 | 재품의시 결재선이 사라지면 안되고 다시 리프레쉬되서 보여줘야함 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  |  |  | #2. 세미나,심포지움계정의 관련부서
14 | 2015.03.05 |  | 사용자권한 | 검색창에서 부서검색 오류 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 부서코드 | 부서명 |  |  |  |  | cf) 현업등으로 로그인시 예산부서는 자기소속이 디폴트이므로 결재선이 만들어져있어야함. 세미나비등 MKT를 선택해야하는 계정구분은 제외
15 | 2015.03.05 |  | 심포지움 품의서 | 공정경쟁규약은 심포지움관리자가 번호를 생성했으므로, 팝업창에서 심포지움관리자(상신자)가 당월 생성한 건을 보여준다 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 구혜정 |  | O | [5 empty] | 53210 | CV/CNS MKT팀
16 | 2015.03.05 |  | 전체 | 결과보고서,회의록, 첨부문서 의 등록,미등록 여부의 구분 표시 |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | 파블리셔 작업-입히기=> 이미지 뚜렷하게 구분되게 |  |  |  |  | 54110 | AI/AA MKT팀
17 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 의견란 긴 내용은 커서 올리면 전체내용 표시(말풍선) |  | 기능변경 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | 동적인결재정보라서 - 말품선은어렵고 레이어 팝업으로 대안(돋보기) |  |  |  |  | 54120 | AN MKT팀
18 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 정산서 단계별로 규약문서, 첨부문서 클릭시 첨부된 내용 확인 가능 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O | [5 empty] | 53003 | 카나브-병원
19 | 2015.03.05 |  | 정산서 | 상신의견 미조회 |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 |  | O |  | 2015.03.06 |  |  |  | 55009 | 카나브-의원
20 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 계정구분에 따라 -> 예산부서 디폴트 처리 - 세미나,심포지움 : MKT관련부서 (우측표 #2.참조) - 영업비용,기타비용,현업및일반비용 : 담당자부서로 디폴트 및 결재선 자동구성 |  | 추가요구 | 중 |  | 개발 | 신상철 |  | O | 인터페이스 정책(이청일) 뷰로직에 해당조직 등록함 |  |  |  |  | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
21 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 비서의 경우 수기 생성시 순서명 오류(1차결재자->2차결재자) |  | 오류 | 하 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06 | 홍성우 |  |  | 55011 | 의원-순환MKT팀
22 | 2015.03.05 |  | 품의서 | 비서,엄지합창단 결재선 1,2차 생성 후 상신시 결재선 미생성 및 품의상신됨 => 배포요망 |  | 오류 | 중 |  | 개발 | 신상철 | 김영근 | O | 개발조치 | 2015.03.06
23 | 2015.03.05 |  | 인터페이스 | 해당 부서및 하위부서의 레벨을 한단계 낮춰서 ACCT 에 전송(우측표 #3.참조) |  | 기능변경 | 중 |  |  |  |  | O | [5 empty] | #3. 한단계 레벨 낮춰서 제공
24 | 2015.03.05 |  | 인터페이스 | 결재완료정보의 ERP 테이블 인써트 |  | 오류 | 중 |  |  |  |  | O | [5 empty] | 부서코드 | 부서명
25 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 첨부문서 네이밍룰 적용 | [7 empty] | O | 팝업창에서 첨부시는 원문서명으로 처리하고 상신시점 저장시 네이밍룰 적용 |  |  |  |  | 14000 | 경영개선팀
26 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 공정경쟁규약 중복 체크 - 결재문서에서 사용되었으면 중복체크하되, 반려된 문서의 공정경쟁규약번호이면 다시 살린다. 그리고 기 사용되었더라도 조회되게 하고 메시지 처리한다 “중복된 번호입니다. 확인하세요” 첫라인내역으로 번호 선택시 전체 동시 적용하도록 | [7 empty] | O | 정산서의 세부계정(심포지움)은 일괄적용되도록 개발함 |  |  |  |  | 15000 | 커뮤니케이션팀
27 | 2015.03.05 |  | 결재상신>품의서 | 심포지움 라인 수 15이하, 세부계정 및 공정경쟁규약번호 동일함 | [8 empty] | UI 적용 테스트 요망. 상하 스크롤 적용여부 |  |  |  |  | 30000 | 전략기획본부
28 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | 비서의 경우 회장/부회장/사장님에게 미상신 내역에 조회 안되게 한다. | [7 empty] | O | 권한생성후 매뉴 제외(결재전용자-결재할문서 부문만 부여) |  |  |  |  | 02100 | G-Project사업단
29 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 결재선추가 버튼 클릭시 계정구분/예산부서가 미리 등록되어 있지 않으면 메시지 추가 "계정구분과 예산부서를 먼저 등록해주세요" | [7 empty] | O | 비서 해결 |  |  |  |  | 1100 | BGY건설본부
30 | 2015.03.06 |  | 결재할문서 | 일괄승인 테스트 요망… 김은선회장님
31 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 결재선 추가 기능은 비서인 경우만 적용, 결재선이 구성되지 않으면 요청에 의해 결재선관리에서 설정처리 | [7 empty] | O | 졍책 |  |  |  |  | 품의서 | 예산부서 | 인사조직에는 없는 ERP예산부서 추가, 조직조회 뷰에 보여지게 추가함
32 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 이미지 사이즈 줄이는 방안 |  |  |  | 2015.03.12 |  | 이상한 | 강찬원 김영근 | O | 사진파일(확장자 결정), 이미지만 적용하며, 테스트를 통해 리사이징율 결정한다. 목요일까지. 테스트.(오늘) => 세로 750픽셀이상이면 750픽셀로 비율축소하며, bmp/gif/png/jpg 파일만을 jpg로 변환하여 저장한다. | [6 empty] | 01000 | 회장실
33 | 2015.03.06 |  | 결재상신>진행중문서 | 대체자의 진행중 문서 조회되는 데 , 대체자도 상신취소 기능 | [7 empty] | O | 대체건이 반려되면 재품의도 대체자가 가능하게 끔 한다 | [6 empty] | 02000 | 부회장실
34 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | >검색조건 : 사용년월 현재년,월로 디폴트 | [7 empty] | O | [7 empty] | 20000 | 사장실
35 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | >검색조건 : 현재:법인,개인, 변경:전체,법인,개인으로 변경요망 | [7 empty] | O | [7 empty] | 53003 | 카나브-병원
36 | 2015.03.06 |  | 결재상신>검색조건 | 상신자부서 검색시 개별부서가 아닌 지점전체 조회가 될 수 있도록 | [7 empty] | O | [7 empty] | 55009 | 카나브-의원
37 | 2015.03.06 |  | 결재할문서>정산서 | 카드사용내역 조회시 사용일 다음 승인시간으로 순서 변경 | [7 empty] | O | [7 empty] | 55012 | 의원-항생일반MKT팀
38 | 2015.03.06 |  | 결재할문서>정산서 | 준법경영팀 정산서 승인시 기타경비는 기타경비 예산별도계정만 나와야 함. 영업경비는 영업경비 예산별도계정만 나와야 함. | [7 empty] | O | [7 empty] | 55011 | 의원-순환MKT팀
39 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 세미나비 : 제품군,거래처는 필수로 처리요망 | [7 empty] | O | [7 empty] | 54800 | 제주그룹
40 | 2015.03.06 |  | 결재상신>품의서 | 세미나비 작성시 결과보고서 입력시 공란있어도 바로 넘어감. 저장됨(보고서 양식의 항목을 모두 채워야 한다) | [7 empty] | 개발중 | 심포지움관리자가 등록 회의록도 모든 항목 필수 | [6 empty] | 55600 | 전북그룹
41 | 2015.03.06 |  | 결재상신 | 카드미상신내역 개인용도를 상신제외로 변경 | [7 empty] | O | [7 empty] | 54700 | 경남그룹
42 | 2015.03.09 |  | 홈 | 회장님의 경우 결재상신화면 권한을 부여하지 않음에 따라 홈화면의 상신(미상신,반려,결재중,완료)의 공간이 불필요하게 됨, 공란을 채울 내용? 이미지 및 내용 조정 등 |  | 추가요구 |  | 2015.03.12 |  | 이원익 |  | O | 3.11(수) 홍성우과장 : 일반사용자로 적용, 즉 결재상신매뉴도 보이고,미상신내역도 리스트업되고, 홈화면의 숫자도 보이게 한다.
43 | 2015.03.09 |  | 결재상신>품의서 | 공정경쟁규약 등록 팝업시 성명검색 기능 추가 |  | 추가요구 |  | 2015.03.13 |  | 구혜정 |  | O | 성명검색은 안됨(ERP에서 인터페이스), 동명이인의 이슈(사번으로 적용), 중복체크 정책확인. 금 ==> 사번검색으로 추가(5자리) 디폴트는 카드사용월 및 본인 것
44 | 2015.03.09 |  | 인터페이스 | BOSS 그룹웨어에 미상신카드 및 결재할문서건수 인터페이스 |  | 추가요구 |  | 2015.03.11 |  | 이상한 | 이원익 | O | 건수 추출은 서비스로 제공하는 방안=>쿼리 전달
45 | 2015.03.10 |  | 품의서작성 | 첨부파일 등록화면에서 X버튼 클릭시 부서 선택으로 이동함 | [7 empty] | O
46 | 2015.03.11 |  | 공지사항 | 수정 및 삭제도 안됨. 첨부기능 | [7 empty] | O | 파일첨부 기능 추가
47 | 2015.02.25 |  | 전체 | 글꼴 보령체 반영 |  | 추가요구 |  | 2015.03.13 |  |  |  | O | 이지만 적용
48 | 2015.02.25 |  | 전체 | 익스플로러 v10이하 호환성 적용 |  | 추가요구 |  | 2015.03.10 |  |  |  | O | 호환성이 낮은 버전으로 디폴트처리해서 깨지는 현상 => 메타 태그 수정(최신정보 가져오게)
49 | 2015.02.25 |  | 전체 | 반려시 메일발송 |  | 추가요구 |  | 2015.03.19 |  |  |  | O | 오늘 테스트
50 | 2015.02.25 |  | 리포트 | 리포트 - 카드처리현황(7본) |  |  |  | 2015.03.19 |  | TOBE |  | 3.19 | 개인별현황 거의완료. |  |  |  |  | 확인 | 예산부서 | 코드 중복 | 00000 | 그룹전략기획실
51 | 2015.02.25 |  | 관리자 | 관리자 기능으로 강제 반려처리 및 결재자 변경 기능 |  | 추가요구 |  | 2015.03.31 |  | 하성수 |  | 3.31
52 | 2015.03.10 |  | 카드처리현황 | 개인,조직은 현상태로, 부서별현황에 전체처리상태 추가. 전체별 조회는 검색조건으로 전체 리스트 조회하고 처리상태필드 추가 , 다운로드기능 | [5 empty] | 구혜정 |  | 3.19
53 | 2015.03.10 |  | 카드처리현황 | 부서별에서 성명검색, 합계추가(반려/상신제외) | [5 empty] | 구혜정 |  | 3.19
54 | 2015.03.06 |  | 리포트 | 별도화면 : 개인카드 기본정보추가(카드번호,결재계좌등) |  |  |  | 2015.03.31 |  | 이상한 |  | 3.31 | 오픈 후
55 | 2015.03.10 |  | 리포트 | 접속로그 조회 | [7 empty] | 3.20
57 | 2015.02.25 |  | 결재선 관리 | 상신자가 1차결재자인 경우만 상신과 동시 결재처리 | [5 empty] | 하성수 | 강찬원 | 3.17
58 |  |  | 산출물 | 산출물 협의 | [7 empty] | 완료 | 이청일
59 |  |  | 산출물 | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 2015.03.13 |  |  | 홍상희 | 작성중 | 관리자매뉴얼 추가작성 | [7 empty] | 00000 | 보령제약그룹
| 2015.03.12 |  | 정산서 | 일반경비일때 제품군명,거래처 보이지 않게(품의서 처럼) |  | 기능변경 |  |  |  | 홍성우 |  | O | 조치함
| 2015.03.12 |  | 정산서 | 품의서에서 등록된 회의록 첨부되게 한다. |  | 오류 |  |  |  | 홍성우 |  | O
| 2015.03.12 |  | 품의서 | 세부계정이 업무회의대이면 필수 |  | 오류 |  |  |  | 홍성우 |  | O | 오류
| 2015.03.12 |  | 결재상신 | 페이징에서 2페이지부터 금액이 소수점 |  | 오류 |  |  |  | 홍성우 |  | O | 제 노트북은 정상.
| 2015.03.12 |  | 사이트 이름 | BIZSP EACCOUNT -> BR-EAS |  | 기능변경 |  |  |  | 신상철 |  | O | SYSTEM 제외
| 2015.03.12 |  | 결재상신 | 초기화면은 정상이나 2페이지 선택시 카드 사용금액에 소수점이 찍히는 에러 |  | 오류 |  |  |  | 신상철 |  | O | 현상이 재현 필요
| 2015.03.12 |  | 결재상신 | 카드사용자를 대체상신요청으로 선택시 카드소유자로 검색 가능해야 함 |  | 추가요구 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류
| 2015.03.12 |  | 품의서 작성 | 업무회의대 계정 선택시 회의록 작성안하면 상신 불가해야함. (모든 항목 기재) |  | 오류 |  |  |  | 신상철 |  | O
| 2015.03.12 |  | 품의서 작성 | 파일첨부 시 이미 첨부한 파일의 삭제가 가능해야함. |  | 오류 |  |  |  | 신상철 |  | O
| 2015.03.12 |  | 품의서 작성 | 파일첨부 시 현재 한 항목당 2개의 파일 첨부가 가능하며, 정산서에는 하나만 보임 |  | 오류 |  |  |  | 신상철 |  | O | 하나만 첨부되도록
| 2015.03.12 |  | 정산서 | 현업일반경비 정산서에는 제품군/명, 거래처 보이지 않아야 함. |  | 기능변경 |  |  |  | 신상철 |  | O | 조치함
| 2015.03.12 |  | 정산서 | 상신시 작성한 회의록이 결재시 정산서에는 보이지 않음 |  | 오류 |  |  |  | 신상철 |  | O | 조치함
| 2015.03.12 |  | 정산서 | 1차결재자는 승인후, 2차 결재자가 승인/반려하기 전에 결재 취소 안됨 |  |  |  |  | 보류 | 신상철 |  | 기각 | 결재취소기능 없기로 설계함. 종료
| 2015.03.12 |  | 결재상신->진행중문서 | 현재는 조회조건 중 "상신일" 존재함. 이것을 "사용일"로 변경하고 " from ~ to " 표시 |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류
| 2015.03.12 |  | 결재상신->반려문서 | 현재는 조회조건 중 "상신일" 존재함. 이것을 "사용일"로 변경하고 " from ~ to " 표시 |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류
| 2015.03.12 |  | 결재상신->완료문서 | 현재는 조회조건 중 "상신일" 존재함. 이것을 "사용일"로 변경하고 " from ~ to " 표시 |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류
| 2015.03.12 |  | 결재할문서->결재할문서 | ※ 디폴트 리스트는 로그인시 진행중, 반려상태, 결재할 문서 수, 진행중인 문서를 나타내어 주고, 완료문서는 로그인시 해당월의 누적치를 보여준다. |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류 | 화면별 재정의
| 2015.03.12 |  | 결재할문서->진행중문서 | ※ 디폴트 리스트는 로그인시 진행중, 반려상태, 결재할 문서 수, 진행중인 문서를 나타내어 주고, 완료문서는 로그인시 해당월의 누적치를 보여준다. |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류 | 화면별 재정의
| 2015.03.12 |  | 결재할문서->완료문서 | ※ 디폴트 리스트는 로그인시 진행중, 반려상태, 결재할 문서 수, 진행중인 문서를 나타내어 주고, 완료문서는 로그인시 해당월의 누적치를 보여준다. |  | 기능변경 |  |  | 보류 | 신상철 |  | 보류 | 화면별 재정의
| 2015.03.12 |  |  | 1. 공정경쟁규약문서번호 -> 승인월 기준으로 ** 카드승인월이 2월 이면 공정경쟁규약 문서번호도 2015 02 로 시작되는 번호만 나오게 |  | 오류 |  |  |  | 구혜정 |  | O
| 2015.03.12 |  | 결재상신>품의서 | 2. 세미나, 심포지움시 예산부서 팝업선택에 53001 NEPHRO BU 디폴트 추가 |  | 추가요구 |  |  |  | 구혜정 |  | O
| 2015.03.12 |  |  | 3. 결재상신 검색조건에 월은 고정이 아닌가요? / |  | 오류 |  |  |  | 구혜정 |  | O | 매뉴클릭시 디폴트년월로 검색되게
| 2015.03.12 |  | 리포트>카드처리현황 | 4. 카드처리현황에 전체리스트 추가(영업 카드처리현황) |  | 추가요구 |  |  |  | 구혜정 |  |  | 조회조건: 기간, 카드번호,부서코드,부서명,소유자, 처리상태 * 리스트에서 추가 필드 : 승인시간,승인번호,주소,업종,사업자번호
| 2015.03.12 |  | 리포트>카드처리현황 | 5. 서윤원 : 심포지움 결재요청 후 ,상신자 메뉴 중 진행중 문서에 조회가 안됨, 결재완료시에도 조회안됨. 담당마케팅 심포지움 결재요청 리스트에는 조회됨 |  | 추가요구 |  |  |  | 구혜정 |  |  | 심포지움 결재요청건에 대한 리스트 조회, 카드처리 현황에서 조회할수 있는 방안 => 1.개인별 카드처리현황에서 심포지움결재요청,심포지움진행중,심포지움결재완료 를 추가 => 2.심포지움 결재상신 : 심포지움관리자가 반려기능 및 반려메일 발송(발송자:관리자,수신자:요청자) -> 3. 심포지움 결재요청현황 : 심포지움결재상신화면과 동일화면으로, 요청자 본인것만 조회하고 요청취소 기능
| 2015.03.12 |  | 결재상신>심포지움결재상신/품의서 | 6. 심포지움 품의서 작성시 예산부서 조회시 부서코드는 상신자입력한 부서로 세부계정은 세미나비로 |  | 추가요구 |  |  |  | 구혜정 |  | O | 먼저, 심포지움결재상신으로 로그인한 심포관리자의 부서의 것만 조회되고, 품의서작성에서는 이 예산부서로 디폴트, 세부계정을 세미나비로 디폴트
| 2015.03.12 |  |  | 7. 결재상신하면 창이 두개 뜸. 필수입력조건이 입력되지 않아도 상신됨 |  | 오류 |  |  |  | 구혜정 |  | O | 정상임
| 2015.03.12 | 2015.03.13 |  | 세미나비- 결과보고서 항목 미입력시 필수 체크 요망 |  | 오류 |  |  |  | 구혜정 |  | O
| 2015.03.13 |  | 호환성 | 익스플로러 8에서 깨짐현상
3.16(월) 체크결과 적색이 미개발
|  |  | 가동준비 | 오픈시, 카드내역 운영DB로(일자기준~), 운영기초데이테(결재선,권한 등)
|  |  | 향후 일정 | 3.13(금) 18:00 사용자 이관 및 운영이관
|  |  | 향후 일정 | 카드내역 : 3.14 부터 매입데이터 이관
|  |  | 향후 일정 | 3.16(월) 병행가동
|  |  | 향후 일정 | 3.17 본사 사용자 교육 23(서울영업사원), 지방은 별도 수립
|  |  | 향후 일정 | 4.1 운영가동, 3.31 12:00 운영디비 클리어
|  |  | 향후 일정 | 카드데이터는 승인일기준 4.1부터 이관
주간업무 3.13(금) 15시. 전체 체크
740-4077
미상신 지연건
결재 지연건
|  |  | 품의서 | 심포지움 요청시 -공정경쟁 보이지 않게
그리고 익스플로어 8 에서는 정상적으로 구동되지 않아요~
Note on F3: 인터테이스 등록기능 조회기능 UI 데이타
Note on G3: 기능변경 추가요구 오류
Note on H3: 상 중 하

## 퍼블리셔
퍼블리셔 작업 리스트
NO | 화면 | 내용 | 비고
1 | 전체 | 1.28일자 버전과 최종버전 및 통합테스트간 바뀐 UI 맞추기
2 | 전체 | 익스플로러 v10이하 호환성 적용 특히 홈 매뉴,결재상신,정산서,공지사항 등
3 | 전체 | 글꼴 비알체 반영 |  | 전사적으로 미리 배포되어야 한다
4 | 로그인 | 로그인 화면에서 비즈에스피 단어 삭제
5 | 품의서 | 카드내역 이미지의 구분(첨부와 미첨부 구문 : 결과보고서,첨부파일,회의록) |  | 디자인 필요
6 | 정산서 | 하단의 스크롤이 보이지 않음
7 | 정산서 | 두번째 클릭부터는 정산서가 위로 올라가서 화면이 짤림
8 | 정산서 | 결재선의 의견란에 말풍선으로 텍스트 보여주기
9 | 정산서 | 결재문서번호,계정구분,예산부서 위치
승인반려 팝업시 콤보 위치
회장님 홈화면 상신화면
메일, 반려메일 폼
권한관리 아이콘
소스에서 직접 개발, 계정배포
가로세로 스크롤 발생되도록
첨부문서된 이미지 - 전체 색칠되도록, 가장자리 선만 색이 바뀌는게 아니라
품의서와 정산서 첨무 이미지 통일하기

## Sheet3
화면 : 품의서
오류 : 세부계정=업무회의대(635130100)이면 [회의록] 필수이다
화면 : 품의서
오류 : 첨부한 파일을 삭제 X 클릭시 부서선택 화명으로 이동
화면 : 품의서
오류 : 비서인경우 [결재선추가] 로 결재선을 구성한다음, 계정구분을 선택하면 , 결재선이 리플래쉬되고, 결재선추가 버튼이 사라져 결재선을 구성할 수 가 없음
화면 : 품의서
오류 : 심포지움인데 결재선이 생선됨
1. 처음 심포지움 선택시 결재선 없음
2. 예산부서를 MKT팀으로 변경시 결재선 생성
3. 계정구분을 다른 기타경비로 바꾼다음 다시 심포지움으로 하면 결재선이 없어지는 현상
* 예산부서를 먼저 선택하고 심포지움을 선택하면 정산
화면 : 품의서
오류 : 심포지움이면 공정경쟁규약 제외하기

## 호환성
품의번호 | APP2015030601246
계정구분 | 현업 및 일반경비
예산부서 | 교육part
화면 : 로그인
오류 : 실패 === 호환성문서가 가장낮은 5 로 되어 있어서다
화면 : 로그인
이제... 가장 높은 문서로 설정해보고 로그인해 보자
정상이다.
화면 : 로그인
이제... URL주소가 아닌 아이피로 접속해보자 정상이다. 문서모드가 최상위로 되어 있다.
화면 : 로그인
이제... URL주소로 접속시 문서모드가 하위수준이 디폴트로 되어 호환성 오류가 발생.

## 3.11
화면 : 품의서
변경 : 심포지움 결재요청에서는
결재요청의견/결재요청 버튼 으로.
* 심포지움 결재요청에서는 세부계정,공정경쟁규약,회의록은 보이지 않도록 뺍니다.
화면 : 심포지움 결재상신
오류 : 전체 선택 되도록
화면 : 품의서
오류 : tttttttt 삭제
화면 : 품의서 - 심포지움
오류 : 미구현
1.파일첨부 삭제기능
2.공정경쟁규약 /세부계정 일괄적용
3. 공정경쟁규약 중복체크
4. 결과보고서 등록
5. 첨부이미지 색조 변하기
화면 : 공용카드 결재요청
오류 :
1.사용자지정 검색을 위해 사용자 팝업검색시 , 부서명/성명 검색 오류 메시지 발생
2. 검색기능 오류
화면 : 결재할 문서-정산서
오류 :
2차결재자도 세부계정을 수정할 수 있는가?
* 이미지를 품의서와 통일하기
화면 : 결재상신>결재완료-정산서
확인 :
의견의 필드 최대크기

## VAN
일정 | 법인카드 시스템 |  | ERP 디젝스 시스템
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후
3.14(토) | 카드매입데이터 개발DB에 이관 중 * IP : 172.16.1.78 ID : EACCOUNTING_T PW : EACCOUNTING1#_T PORT : 1521 SID : orcl | 카드매입데이터 운영DB로 이관 시작 * IP : 172.16.1.78 ID : EACCOUNTING PW : EACCOUNTING1# PORT : 1521 SID : orcl
3.16(월) | 시스템 가동(사용자 사용)
3.31(화) 20:00 | 운영 DB Clear
4.1(수) | 3.14 부터 운영DB에 이관 중 | 카드데이터의 승인일자 2015.4.1 분부터 이관 시작(운영 DB) | 거래(승인)일자 2015/03/31 까지 승인데이타 -> 기존테이블 A5992 로 전송 | 거래(승인)일자 2015/04/01 이후 승인데이타 -> 신규테이블 A5992_NEW 로 전송
VAN사에서 보령제약 기존 디젝스에서 받던 승인데이타를 신규테이블로 전송받도록 하는 내용입니다.

## 일정
향후일정
일정 | 내용
3.12(목) | 결재선,권한,카드마스터 등 기준정보 최종준비완료
3.13(금) 10:00 | 최종점검회의, 사용자 매뉴얼완료
3.13(금) 18:00 | 운영환경 전환(사용자,기준정보,운영환경DB)
3.14(토) | 카드매입데이터 운영으로 이관 시작
3.16(월) | 시스템 가동(사용자 사용)
3.17(화) ~ | 사용자교육 : 본사(3.17), 서울영업사원(3.23), 지방은 별도 일정수립
3.31(화) 20:00 | 운영 DB Clear
4.1(수) | 승인일자 2015.4.1 부터 신규 이관
V99999
비밀번호1
잔여 개발사항
구분 | 매뉴 | 비고 | 담당자
기능 | 1차결재권자의 전결기능
화면-등록 | 관리자의 강제반려 및 결재선 변경 => 전체권한자는 결재할문서에 전체 조회되며, 정산서에서 승인/반려한다. 승인/반려자는 접속한이름으로 등록된다. => 재무팀 총괄담당자를 결재할문서 화면에 제한로직(로그인한 ID 로직 등)을 풀어서 모든 결재문서를 보이도록한다. 결재진행중문서도 풀어준다 | 결재할문서 활용
화면-리포트 | 개인별 카드처리 현황 | 완료
| 부서별 카드처리 현황 | 퍼블리싱 일부변경
| 전체 카드처리 현황 | 퍼블리싱 변경(동일UI) | 화면그림
영업 카드처리 현황
공장 카드처리 현황
본사연구소 카드처리 현황
안산연구소 카드처리 현황
| 개인카드 정보 현황(카드번호,결재계좌등) | 화면설계/퍼블리싱 예정 | 화면그림
| 접속로그 통계 | 이청일대리 협조
exeption처리. 오류시 메시지 처리
안녕하세요. 비알네트콤 이청일 입니다.
법인전자결재시스템 산출물
- 공용폴더,CD굽기
| 항목 | 담당자 | 기한
| 1. 문서(관리,설계,개발등) - 회의록, 설계서, 개발산출물 등 공용폴더 | 전체 | 개인별 롤오프 전
| 2. 원본소스(JAVA파일포함 전체) | 전체 | 개인별 롤오프 전
| 3. 시스템운영매뉴얼 > WEB,WAS재시작방법/소스배포방법/이클립스셋팅(형상관리) > 불필요한디비데이터및파일삭제방법 등등등 - 설명,쿼리 | 이원익 유대웅 | 개인별 롤오프 전
| 4. 디비 테이블 정의서 및 내역 - 테이블명,컬럼명 등 정의서 | 이원익 | 개인별 롤오프 전
| 5. 프로그램 정의서 및 내역 - 리스트 - 화면 파일명, URL | 이원익 | 개인별 롤오프 전
| 6. 사용자/관리자 매뉴얼 | 홍상희 | 개인별 롤오프 전
| 인수인계 | 전체 | 개인별 롤오프 전
* 인수인계서 싸인오프 받기