## 프로세스
메일수신
상신취소
결재상신
승인
반려
결재완료
승인취소
재품의
심포지움
결재요청
공용카드
결재상신요청
대체상신자
비서
ERP
전표발행
결재중문서
완료문서
카드처리현황
카드거래정보
개인용도
승인

## 통합 테스트 일정
NO | S.NO | Scenario명 | Test 일정 | Test 차수 | 담당(정) | 담당(부) | 메일 수신 | 상신 요청 | 상신 | 승인 | 반려 | 결재중문서 | 완료문서(상신자) | 완료문서(결재자) | 카드처리현황 | 완료 여부 | 비고
1 | S11 | 세미나비 100만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
2 | S12 | 세미나비 100만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
3 | S21 | 심포지움 100만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
4 | S22 | 심포지움 100만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
5 | S31 | 영업경비 100만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
6 | S32 | 영업경비 100만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
7 | S41 | 기타경비 100만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
8 | S42 | 기타경비 100만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
9 | S51 | 현업및일반경비 20만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
10 | S52 | 현업및일반경비 20~200만원미만 | 2/23 | 1st | 홍성우
11 | S53 | 현업및일반경비 200만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
12 | S61 | 비서관리경비_회장 | 2/23 | 1st | 홍성우
13 | S62 | 비서관리경비_부회장 | 2/23 | 1st | 홍성우
14 | S63 | 비서관리경비_사장 | 2/23 | 1st | 홍성우
15 | S64 | 대체상신 | 2/23 | 1st | 홍성우
16 | S65 | 공용카드 영업경비 100만원이상 | 2/23 | 1st | 홍성우
●

## 시나리오
S.NO | 시나리오명 | Step NO | Step 명 | 로그인 | 로그인ID | 부서명 | 실사용자 | 사용일 | 카드번호 | 금액 | 계정구분 | 예산부서 | 상신자 | 결재1 | 결재2 | 결재3 | 결재4 | 세부계정 | 제품군 | 거래처 | 공정거래규약 | 첨부 | 결재문서번호 | 정산서 | 전표번호
S11 | 세미나비 100만원미만 - 메일수신 - 상신 - 상신취소 - 진행중문서 - 승인 - 승인취소 - 반려 - 반려문서 - 재품의 | S11_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원1
|  | S11_02 | 본인내역 품의서 작성,상신 | 영업사원1
|  | S11_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원1
|  | S11_04 | 1차결재전 상신취소 | 영업사원1
|  | S11_05 | 본인내역 품의서 작성,상신 | 영업사원1
|  | S11_06 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S11_07 | 2차결재 승인 | MKT PM2
|  | S11_08 | 3차결재 승인 | MKT 팀장2
|  | S11_09 | 전표생성전 승인취소 | MKT 팀장2
|  | S11_10 | 3차결재자 반려 | MKT 팀장2
|  | S11_11 | 반려문서 조회 | 영업사원1
|  | S11_12 | 반려문서 재품의 | 영업사원1
|  | S11_13 | 1차결재자 승인 | 준법경영팀원1
S12 | 세미나비 100만원이상 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역 | S12_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원2
|  | S12_02 | 본인내역 품의서 작성,상신 | 영업사원2
|  | S12_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원2
|  | S12_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S12_05 | 2차결재 승인 | MKT PM2
|  | S12_06 | 3차결재 승인 | MKT 팀장2
|  | S12_07 | 4차결재 승인 | MKT 본부장
|  | S12_08 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원2
|  | S12_09 | 결재자 완료문서조회 | MKT 본부장
|  | S12_10 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | MKT 팀장2
S21 | 심포지움 100만원미만 - 메일수신 - 상신요청 - 결재상신 - 진행중문서 - 승인 - 반려 - 반려문서조회 - 반려문서 재상신 | S21_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원2
|  | S21_02 | 본인내역 품의서 작성,상신요청 | 영업사원2
|  | S21_03 | 심포지움관리자 결재상신 | 심포지움관리자1
|  | S21_04 | 진행중문서 조회 | 심포지움관리자1
|  | S21_05 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S21_06 | 2차결재 반려 | MKT 팀장1
|  | S21_07 | 반려문서 조회 | 심포지움관리자1
|  | S21_08 | 반려문서 재품의 | 심포지움관리자1
|  | S21_09 | 1차결재자 승인 | 준법경영팀원1
S22 | 심포지움 100만원이상 - 메일수신 - 상신요청 - 결재상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S22_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원2
|  | S22_02 | 본인내역 품의서 작성,상신요청 | 영업사원2
|  | S22_03 | 심포지움관리자 결재상신 | 심포지움관리자1
|  | S22_04 | 진행중문서 조회 | 심포지움관리자1
|  | S22_05 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S22_06 | 2차결재 승인 | MKT 팀장1
|  | S22_07 | 3차결재 승인 | MKT 본부장
|  | S22_08 | 상신자 완료문서조회 | 심포지움관리자1
|  | S22_09 | 결재자 완료문서조회 | MKT 팀장1
|  | S22_10 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | MKT 팀장1
S31 | 영업경비 100만원미만 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 반려 - 반려문서 - 재품의 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S31_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원1
|  | S31_02 | 본인내역 품의서 상신(준법경영팀예산) | 영업사원1
|  | S31_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원1
|  | S31_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S31_05 | 2차결재 반려 | 준법경영팀장
|  | S31_06 | 반려문서 조회 | 영업사원1
|  | S31_07 | 반려문서 재품의 | 영업사원1
|  | S31_08 | 1차결재자 승인 | 준법경영팀원1
|  | S31_09 | 2차결재 승인 | 준법경영팀장
|  | S31_10 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원1
|  | S31_11 | 결재자 완료문서조회 | 준법경영팀장
|  | S31_12 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 영업사원1
S32 | 영업경비 100만원이상 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역 | S32_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원2
|  | S32_02 | 본인내역 품의서 작성,상신(영업팀예산) | 영업사원2
|  | S32_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원2
|  | S32_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S32_05 | 2차결재 승인 | 영업팀장1
|  | S32_06 | 3차결재 승인 | 유닛장1
|  | S32_07 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원2
|  | S32_08 | 결재자 완료문서조회 | 영업팀장1
|  | S32_09 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 영업팀장1
S41 | 기타경비 100만원미만 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 반려 - 반려문서 - 재품의 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S41_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원1
|  | S41_02 | 본인내역 품의서 상신(영업팀예산) | 영업사원1
|  | S41_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원1
|  | S41_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S41_05 | 2차결재 반려 | 준법경영팀장
|  | S41_06 | 반려문서 조회 | 영업사원1
|  | S41_07 | 반려문서 재품의 | 영업사원1
|  | S41_08 | 1차결재자 승인 | 준법경영팀원1
|  | S41_09 | 2차결재 승인 | 준법경영팀장
|  | S41_10 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원1
|  | S41_11 | 결재자 완료문서조회 | 준법경영팀장
|  | S41_12 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 영업사원1
S42 | 기타경비 100만원이상 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역 | S42_01 | 카드소지자 메일 수신 | 영업사원2
|  | S42_02 | 본인내역 품의서 상신(준법경영팀예산) | 영업사원2
|  | S42_03 | 진행중문서 조회 | 영업사원2
|  | S42_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S42_05 | 2차결재 승인 | 영업팀장1
|  | S42_06 | 3차결재 승인 | 유닛장1
|  | S42_07 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원2
|  | S42_08 | 결재자 완료문서조회 | 영업팀장1
|  | S42_09 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 영업팀장1
S51 | 현업및일반경비 20만원미만 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 반려 - 반려문서 - 재품의 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S51_01 | 카드소지자 메일 수신 | 현업사원1
|  | S51_02 | 본인용도 지정 | 현업사원1
|  | S51_03 | 본인내역 품의서 상신 | 현업사원1
|  | S51_04 | 진행중문서 조회 | 현업사원1
|  | S51_05 | 1차결재 반려 | 예산부서팀장1
|  | S51_06 | 반려문서 조회 | 현업사원1
|  | S51_07 | 반려문서 재품의 | 현업사원1
|  | S51_08 | 1차결재 승인 | 예산부서팀장1
|  | S51_09 | 상신자 완료문서조회 | 현업사원1
|  | S51_10 | 결재자 완료문서조회 | 예산부서팀장1
|  | S51_11 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 현업사원1
S52 | 현업및일반경비 20~200만원미만 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S52_01 | 카드소지자 메일 수신 | 현업사원1
|  | S52_02 | 본인내역 품의서 상신 | 현업사원1
|  | S52_03 | 진행중문서 조회 | 현업사원1
|  | S52_04 | 1차결재 승인 | 예산부서팀장1
|  | S52_05 | 2차결재 승인 | 예산부서유닛장1
|  | S52_06 | 상신자 완료문서조회 | 현업사원1
|  | S52_07 | 결재자 완료문서조회 | 예산부서유닛장1
|  | S52_08 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 예산부서팀장1
S53 | 현업및일반경비 200만원이상 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S53_01 | 카드소지자 메일 수신 | 현업사원1
|  | S53_02 | 본인내역 품의서 상신 | 현업사원1
|  | S53_03 | 진행중문서 조회 | 현업사원1
|  | S53_04 | 1차결재 승인 | 예산부서팀장1
|  | S53_05 | 2차결재 승인 | 예산부서유닛장1
|  | S53_06 | 3차결재 승인 | 본부장1
|  | S53_07 | 상신자 완료문서조회 | 현업사원1
|  | S53_08 | 결재자 완료문서조회 | 예산부서유닛장1
|  | S53_09 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 예산부서팀장1
S61 | 비서관리경비_회장 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S61_01 | 비서 메일 수신 | 비서1
|  | S61_02 | 회장님카드 품의서 상신 | 비서1
|  | S61_03 | 진행중문서 조회 | 비서1
|  | S61_04 | 1차결재 승인 | 비서팀장
|  | S61_05 | 2차결재 승인 | 회장
|  | S61_06 | 상신자 완료문서조회 | 비서1
|  | S61_07 | 결재자 완료문서조회 | 회장
|  | S61_08 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 비서팀장
S62 | 비서관리경비_부회장 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 반려 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S62_01 | 비서 메일 수신 | 비서2
|  | S62_02 | 부회장님카드 품의서 상신 | 비서2
|  | S62_03 | 진행중문서 조회 | 비서2
|  | S62_04 | 1차결재 승인 | 비서팀장
|  | S62_05 | 2차결재 반려 | 부회장
|  | S62_06 | 반려문서조회 | 비서2
|  | S62_07 | 재품의 상신 | 비서2
|  | S62_08 | 1차결재 승인 | 비서팀장
|  | S62_09 | 2차결재 승인 | 부회장
|  | S62_10 | 상신자 완료문서조회 | 비서2
|  | S62_11 | 결재자 완료문서조회 | 비서팀장
|  | S62_12 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 부회장
S63 | 비서관리경비_사장 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S63_01 | 비서 메일 수신 | 비서3
|  | S63_02 | 사장님카드 품의서 상신 | 비서3
|  | S63_03 | 진행중문서 조회 | 비서3
|  | S63_04 | 1차결재 승인 | 사장
|  | S63_06 | 상신자 완료문서조회 | 비서3
|  | S63_07 | 결재자 완료문서조회 | 사장
|  | S63_08 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 사장
S64 | 대체상신 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S64_01 | 대체자 메일 수신 | 대체자1
|  | S64_02 | 대체자 품의서 상신 | 대체자1
|  | S64_03 | 진행중문서 조회 | 소유자3
|  | S64_04 | 1차결재 승인 | 예산부서팀장3
|  | S64_05 | 상신자 완료문서조회 | 소유자3
|  | S64_06 | 결재자 완료문서조회 | 예산부서팀장3
|  | S64_07 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 소유자3
S65 | 공용카드 영업경비 100만원이상 - 메일수신 - 상신 - 진행중문서 - 승인 - 상신자 완료문서 - 결재자 완료문서 - 카드처리내역조회 | S65_01 | 공용카드담당자 메일 수신 | 공용카드담당자1
|  | S65_02 | 공용카드담당자의 결재상신요청 | 공용카드담당자1
|  | S65_03 | 실사용자 품의서 상신 | 영업사원1
|  | S65_04 | 1차결재 승인 | 준법경영팀원1
|  | S65_05 | 진행중문서 조회 | 영업사원1
|  | S65_06 | 2차결재 승인 | 영업팀장1
|  | S65_07 | 3차결재 승인 | 유닛장1
|  | S65_08 | 상신자 완료문서조회 | 영업사원1
|  | S65_09 | 결재자 완료문서조회 | 준법경영팀원1
|  | S65_10 | 전표생성후 카드처리현황 확인 | 영업팀장1